TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY

-------------------------------------------------

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

DỰ ÁN: “THIẾT BỊ DÒ TÌM HỘP ĐEN DƯỚI NƯỚC”

| ĐƠN VỊ LẬP BQL DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY | PHÊ DUYỆT CHỦ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM |
| --- | --- |

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. THUYẾT MINH DỰ ÁN	5

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO	7

1.	Căn cứ pháp lý	7

2.	Căn cứ thực tiễn	8

CHƯƠNG III. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	11

1.	Sự cần thiết đầu tư	11

2.	Mục tiêu đầu tư	13

2.1.	Mục tiêu tổng quát	13

2.2.	Mục tiêu cụ thể	13

CHƯƠNG IV. YÊU CẦU KỸ THUẬT	14

1.	Nguyên tắc xây dựng yêu cầu kỹ thuật	14

2.	Đặc điểm môi trường và tìm kiếm hộp đen dưới nước	14

2.1.	Đặc điểm địa hình và độ sâu vùng biển	14

2.2.	Đặc điểm tìm kiếm hộp đen dưới nước	16

3.	Yêu cầu kỹ thuật chung đối với thiết bị	17

3.1.	Mô tả yêu cầu kỹ thuật	17

3.2.	Bảng tổng hợp yêu cầu kỹ thuật	22

CHƯƠNG V. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ	24

1.	Nguyên tắc lựa chọn thiết bị	24

2.	Khảo sát, so sánh các dòng thiết bị phù hợp	24

3.	Phân tích phương án lựa chọn	26

4.	Đề xuất lựa chọn	26

5.	Bộ yêu cầu kỹ thuật tối thiểu	26

CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN	30

1.	Thông tin chung về dự án	30

2.	Tổng mức đầu tư	31

2.1.	Tóm tắt tổng mức đầu tư	31

2.2.	Thuyết minh tổng mức đầu tư	32

3.	Nguồn vốn thực hiện	34

CHƯƠNG VII: TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN	35

1.	Tóm tắt dự án	35

2.	Hình thức quản lý dự án và thời gian thực hiện	35

3.	Các mốc thời gian chính thực hiện dự án	35

4.	Bảng phân kỳ tiến độ dự án	36

5.	Kế hoạch giải ngân dự án	38

6.	Phương án vận hành sau đầu tư	39

7.	Phương án bảo trì, bảo dưỡng	39

CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN	42

1.	Hiệu quả chuyên môn nghiệp vụ	42

2.	Hiệu quả năng lực tổ chức và triển khai tìm kiếm cứu nạn	42

3.	Hiệu quả kinh tế - xã hội	43

4.	Hiệu quả lâu dài của dự án	43

CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	44

1.	Kết luận	44

2.	Kiến nghị	45

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

| Viết tắt | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
| --- | --- | --- |
| TKCN | - | Tìm kiếm cứu nạn |
| TKCNHK | - | Tìm kiếm cứu nạn hàng không |
| ASRCC | Aeronautical Search and Rescue Coordination Centre | Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng không |
| FIR | Flight Information Region | Vùng thông báo bay |
| ICAO | International Civil Aviation Organization | Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế |
| IAMSAR | International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual | Sổ tay tìm kiếm cứu nạn hàng không và hàng hải quốc tế (IAMSAR) |
| ROV | Remotely Operated Vehicle | Thiết bị điều khiển từ xa |
| DVL | Doppler Velocity Log | Thiết bị đo vận tốc Doppler |
| USBL | Ultra-Short Baseline | Hệ thống định vị siêu ngắn |
| ULB | Underwater Locator Beacon | Thiết bị phát tín hiệu định vị dưới nước |
| ATS | Acoustic Tracking System | Hệ thống theo dõi tín hiệu âm thanh |
| IMU | Inertial Measurement Unit | Bộ đo quán tính |
| INS | Inertial Navigation System | Hệ thống dẫn đường quán tính |
| AHRS | Attitude and Heading Reference System | Hệ thống tham chiếu tư thế và hướng |

# CHƯƠNG I. THUYẾT MINH DỰ ÁN

- Tên dự án: “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước”

- Nhóm dự án: Nhóm C theo Luật đầu tư công.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

- Cấp quyết định đầu tư: Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

- Địa điểm đầu tư: Trung tâm Hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn miền Bắc và Trung tâm Hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn miền Nam.

- Quy mô:  Dự án đầu tư mua sắm 02 hệ thống thiết bị tìm kiếm, định vị, khảo sát và thu hồi hộp đen tàu bay dưới nước.

Mỗi hệ thống bao gồm thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) tích hợp các cảm biến khảo sát và định vị dưới nước (camera, sonar, DVL, USBL), hệ thống thu tín hiệu âm định hướng và máy tính xách tay chuyên dụng phục vụ điều khiển, giám sát và xử lý dữ liệu.

Các thành phần được cấu hình đồng bộ, liên kết và vận hành như một hệ thống thống nhất nhằm đảm bảo khả năng triển khai độc lập của Trung tâm Hiệp đồng TKCN miền Bắc/miền Nam, đáp ứng hiệu quả các nhiệm vụ tìm kiếm và thu hồi hộp đen tàu bay trong các tình huống phức tạp.

Hệ thống thiết bị trong dự án được cấu thành từ phương tiện ROV tích hợp các cảm biến khảo sát, kết hợp thiết bị thu tín hiệu ULB và hệ thống điều khiển, tạo thành một hệ thống đồng bộ.

| STT | TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước | Bộ | 02 | Hệ thống bao gồm: - Thiết bị lặn điều khiển từ xa ROV + Tay gắp đa năng + Bộ cấp nguồn hoặc sạc pin +Cáp tín hiệu điều khiển + Bộ điều khiển từ xa + Vali vận chuyển chuyên dụng - Camera quan sát - Đèn LED công suất cao - Sonar đa tia - Cảm biến vận tốc Doppler (DVL) - Cảm biến định vị thủy âm (USBL) - Hệ thống thu tín hiệu âm định hướng ATS: Sử dụng thu tín hiệu định vị hộp đen tàu bay (ULB) ở tần số 37,5 kHz và 8,8 kHz |
| 2 | Máy tính xách tay chuyên dụng | Bộ | 02 | Phục vụ điều khiển, giám sát và xử lý dữ liệu của hệ thống sonar và thiết bị thu tín hiệu định vị hộp đen (ULB) |

- Nguồn vốn: Vốn của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

- Thời gian thực hiện dự án: Quý II năm 2026 - Quý II năm 2027

# CHƯƠNG II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO

## Căn cứ pháp lý

Dự án đầu tư “Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước” được xây dựng dựa trên hệ thống các văn bản pháp lý của Nhà nước Việt Nam và các Công ước, tài liệu hướng dẫn quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cụ thể như sau:

- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

- Căn cứ Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế (Công ước Chicago 1944) mà Việt Nam là quốc gia thành viên chính thức từ năm 1981;

- Căn cứ Phụ ước 12 của Công ước Chicago: Dịch vụ tìm kiếm - cứu nạn (Annex 12 - Search and Rescue), quy định trách nhiệm của các quốc gia thành viên trong việc thiết lập, duy trì và vận hành dịch vụ tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trong vùng lãnh thổ và trên các vùng biển quốc tế thuộc trách nhiệm của mình 2;

- Căn cứ Tài liệu hướng dẫn tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải Quốc tế (IAMSAR Manual: Vol. I, II, III), do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) phối hợp xuất bản, cung cấp các hướng dẫn chi tiết về tổ chức, điều phối và thực hiện các hoạt động TKCN 4;

- Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam Số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020;

- Căn cứ Quy chế Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng ban hành theo Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg ngày 06/8/2012;

- Căn cứ Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển theo Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/2/2014;

- Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự;

- Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 20/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng 2045;

- Căn cứ Đề án nâng cao năng lực, an toàn và chất lượng dịch vụ Bảo đảm hoạt động bay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được phê duyệt tại quyết định số 5129/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải;

- Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-BGTVT ngày 21/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

- Căn cứ quyết định số 1445/QĐ-CHK ngày 14/7/2023 của Cục hàng không Việt Nam về việc Ban hành hướng dẫn về danh mục hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị tối thiểu sử dụng cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;

- Căn cứ kế hoạch khắc phục sau đợt đánh giá Chương trình giám sát an toàn hàng không toàn cầu của ICAO (ICVM) trong lĩnh vực quản lý hoạt động bay.

- Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-HĐTV ngày 15/9/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc phê duyệt kế hoạch khung thực hiện chuyển đổi số của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn 2025 – 2030;

- Căn cứ Quyết định 13576/QĐ-QLB ngày 31/12/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam  về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành quản lý bay;

- Căn cứ nhu cầu sử dụng trang thiết bị của đơn vị.

Các căn cứ pháp lý nêu trên là cơ sở để triển khai đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn hàng không. Trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đặc biệt đối với các tình huống tai nạn tàu bay trong môi trường nước (hồ, sông, biển), việc đầu tư hệ thống thiết bị tìm kiếm, định vị và khảo sát hộp đen dưới nước là cần thiết nhằm nâng cao năng lực ứng phó, đảm bảo hiệu quả triển khai nhiệm vụ của đơn vị.

## Căn cứ thực tiễn

Theo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, dịch vụ TKCN hàng không là một trong năm dịch vụ Bảo đảm hoạt động bay mà Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) là đơn vị được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ này. Trong những năm qua, VATM đã xây dựng được một hệ thống tổ chức TKCN hàng không thống nhất và chuyên nghiệp, bao gồm Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng không (với hai Trung tâm Hiệp đồng tại miền Bắc và miền Nam) và các lực lượng TKCN hiện trường tại các đơn vị trực thuộc. Hệ thống này đã và đang thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị trong và ngoài ngành, tổ chức huấn luyện, diễn tập thường xuyên, đảm bảo khả năng sẵn sàng ứng phó 24/7 trong vùng trách nhiệm được giao.

Thực tiễn công tác khẩn nguy và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng không tại Việt Nam trong những năm qua cho thấy, mặc dù hệ thống tổ chức lực lượng đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, duy trì khả năng ứng phó 24/7 trên toàn bộ các vùng thông báo bay (FIR), song năng lực trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, đặc biệt trong môi trường nước, vẫn còn tồn tại những hạn chế đáng kể.

Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài trên 3.260 km, với vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn và hoạt động bay trên biển diễn ra thường xuyên, mật độ ngày càng gia tăng. Theo dữ liệu hải dương học quốc tế (GEBCO), Biển Đông có độ sâu trung bình khoảng 1.200 m. Tuy nhiên, vùng biển Việt Nam có đặc điểm địa hình phân hóa rõ rệt; trong đó khu vực thềm lục địa ven bờ, nơi tập trung phần lớn hoạt động bay dân dụng và các tình huống cần triển khai tìm kiếm cứu nạn có độ sâu phổ biến dưới 500 m và chiếm tỷ trọng lớn trong phạm vi triển khai thực tế.

Tại một số khu vực xa bờ như quần đảo Trường Sa, địa hình đáy biển có sự biến đổi mạnh, với các cấu trúc san hô nông xen kẽ các sườn dốc xuống vùng biển sâu trên 1.000 m. Tuy nhiên, các khu vực có khả năng xảy ra tai nạn và triển khai tìm kiếm thực tế chủ yếu vẫn nằm trong dải độ sâu dưới 500 m.

Bên cạnh đó, điều kiện môi trường biển Việt Nam có đặc điểm nước đục, địa hình đáy biển phức tạp, làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động tìm kiếm dưới nước.

Ngoài biển, Việt nam có hệ thống hồ, sông trải dài, tương đối sâu ( các hồ thủy điện).

Trong khi đó, thực tế trang thiết bị TKCN hiện có của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chủ yếu tập trung vào các phương tiện tìm kiếm trên bộ, thông tin liên lạc và thiết bị hỗ trợ cơ bản. Đối với tìm kiếm dưới nước, đặc biệt là nhiệm vụ dò tìm và thu hồi hộp đen tàu bay, hiện mới sử dụng các thiết bị dò tín hiệu thế hệ cũ như đầu dò thả từ tàu hoặc thiết bị cầm tay cho thợ lặn. Các phương pháp này bộc lộ nhiều hạn chế như: Phụ thuộc lớn vào thợ lặn, tiềm ẩn rủi ro an toàn; Giới hạn nghiêm ngặt về độ sâu và thời gian làm việc; Hiệu quả thấp trong điều kiện nước đục, địa hình phức tạp; Khó triển khai trong điều kiện thời tiết xấu.

Trong khi đó, theo tiêu chuẩn quốc tế, Thiết bị phát tín hiệu định vị dưới nước (ULB) gắn trên hộp đen chỉ phát tín hiệu trong khoảng 30 - 90 ngày, với hai dải tần chính là 37,5 kHz và 8,8 kHz. Thời gian phát tín hiệu hữu hạn này đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng triển khai tìm kiếm với thiết bị chuyên dụng có hiệu quả cao, nếu không sẽ có thể làm giảm đáng kể, thậm chí mất khả năng thu hồi hộp đen.

Thực tiễn quốc tế đã chứng minh vai trò không thể thay thế của thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) trong các chiến dịch tìm kiếm dưới nước. Điển hình là vụ tai nạn chuyến bay Air France 447 năm 2009 tại Đại Tây Dương, khi hộp đen chỉ được tìm thấy và thu hồi thành công ở độ sâu gần 3.900 m nhờ sử dụng robot lặn điều khiển từ xa (ROV). Nếu không có công nghệ này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và trực vớt hộp đen tàu bay.

Tại Việt Nam, trong quá trình tìm kiếm tàu bay CASA 212, lực lượng TKCN đã dò tìm và trục vớt được hộp đen và xác định vị trí các nạn nhân. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do hạn chế về thiết bị chuyên dụng dưới nước, cho thấy rõ nhu cầu cần có giải pháp công nghệ hiện đại, chủ động hơn.

Trước yêu cầu thực tiễn đó, việc đầu tư thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) là hết sức cần thiết. ROV có khả năng hoạt động ở độ sâu lớn, tích hợp các hệ thống dò tín hiệu âm thanh đa tần, sonar, camera và tay gắp robot, cho phép thực hiện đồng thời các nhiệm vụ tìm kiếm, định vị, khảo sát và hỗ trợ thu hồi vật thể dưới nước mà không cần sự tham gia trực tiếp của con người.

Việc đầu tư ROV không chỉ giúp khắc phục những hạn chế của phương pháp truyền thống, nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian tìm kiếm, mà còn đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa năng lực TKCN hàng không theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.

# CHƯƠNG III. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

## Sự cần thiết đầu tư

Trong bối cảnh ngành hàng không dân dụng Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, tần suất và phạm vi hoạt động, yêu cầu nâng cao năng lực công tác ứng phó khẩn nguy và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng không ngày càng trở nên cấp thiết. Theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, dịch vụ TKCN hàng không là một trong các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tổ chức cung cấp. Với vai trò là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai dịch vụ này, VATM có nghĩa vụ duy trì đầy đủ năng lực tổ chức, lực lượng và trang thiết bị nhằm đáp ứng hiệu quả mọi tình huống khẩn nguy.

Đồng thời, theo các tiêu chuẩn và khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đặc biệt là Phụ ước 12 (Annex 12) Công ước Chicago, các quốc gia thành viên phải thiết lập và duy trì hệ thống TKCN phù hợp, bảo đảm khả năng ứng phó hiệu quả đối với các sự cố, tai nạn tàu bay, bao gồm cả các tình huống xảy ra trên biển. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ về tổ chức lực lượng mà còn về việc đầu tư, hiện đại hóa các trang thiết bị chuyên dụng, phù hợp với điều kiện thực tế và thông lệ quốc tế.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm và mang tính quyết định trong công tác điều tra tai nạn hàng không là thu hồi các thiết bị ghi âm buồng lái (Cockpit Voice Recorder - CVR) và thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay (Flight Data Recorder – FDR), thường gọi chung là “hộp đen”. Đây là nguồn dữ liệu khách quan và quan trọng nhất, cho phép cơ quan chức năng phân tích diễn biến chuyến bay, xác định nguyên nhân tai nạn và đưa ra các khuyến cáo an toàn nhằm ngăn ngừa các sự cố, tai nạn tương tự trong tương lai. Trong trường hợp tai nạn xảy ra trên biển, việc tìm kiếm và thu hồi hộp đen trở nên đặc biệt phức tạp, đòi hỏi phải có các phương tiện, thiết bị chuyên dụng với khả năng hoạt động trong môi trường nước sâu, tầm nhìn hạn chế và điều kiện hải văn khắc nghiệt.

Theo tiêu chuẩn quốc tế, các hộp đen tàu bay đều được trang bị thiết bị định vị dưới nước (Underwater Locator Beacon – ULB), phát tín hiệu âm thanh nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm. Hiện nay tồn tại hai dải tần chính là 37,5 kHz (truyền thống) và 8,8 kHz (tần số thấp theo khuyến cáo mới), với thời gian phát tín hiệu hữu hạn trong khoảng 30-90 ngày. Trong điều kiện thực tế, phạm vi phát hiện tín hiệu có thể bị suy giảm đáng kể do nhiễu âm, địa hình đáy biển phức tạp và các yếu tố môi trường. Do đó, việc tìm kiếm hiệu quả hộp đen đòi hỏi phải có thiết bị chuyên dụng có khả năng thu nhận tín hiệu trong dải tần rộng, đồng thời bảo đảm khả năng tiếp cận và xác nhận mục tiêu dưới nước.

Thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV – Remotely Operated Vehicle) là giải pháp công nghệ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên. ROV có khả năng hoạt động ở độ sâu lớn, tích hợp hệ thống thu tín hiệu âm định hướng, sonar quan sát, camera độ phân giải cao và các thiết bị định vị dưới nước. Không chỉ dừng lại ở việc dò tìm tín hiệu, ROV còn cho phép tiếp cận trực tiếp mục tiêu, truyền hình ảnh thời gian thực về trạm điều khiển và hỗ trợ thao tác thu hồi vật thể thông qua tay gắp robot. Nhờ đó, ROV giúp nâng cao đáng kể hiệu quả tìm kiếm, rút ngắn thời gian triển khai và giảm thiểu rủi ro cho lực lượng tham gia.

Thực tiễn quốc tế đã chứng minh vai trò quan trọng của ROV trong công tác tìm kiếm và thu hồi hộp đen dưới nước. Điển hình là vụ tai nạn chuyến bay Air France 447 năm 2009, khi thiết bị ROV đã được sử dụng để rà soát đáy biển ở độ sâu lớn, xác định vị trí và trực tiếp thu hồi hộp đen, cung cấp dữ liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra. Tại Việt Nam, trong quá trình tìm kiếm tàu bay CASA 212, lực lượng TKCN đã dò được tín hiệu hộp đen; tuy nhiên, việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về thiết bị chuyên dụng dưới nước, cho thấy rõ nhu cầu cần thiết phải đầu tư các giải pháp công nghệ hiện đại, chủ động hơn.

Từ các phân tích nêu trên có thể thấy, việc đầu tư thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) không chỉ là nhu cầu nâng cao năng lực mà là yêu cầu mang tính bắt buộc nhằm bảo đảm khả năng thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong công tác tìm kiếm cứu nạn hàng không. Trong trường hợp không được trang bị thiết bị phù hợp, công tác tìm kiếm và thu hồi hộp đen tàu bay trong môi trường biển, đặc biệt tại các khu vực nước sâu hoặc điều kiện phức tạp, sẽ gặp nhiều hạn chế, thậm chí không thể triển khai hiệu quả. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều tra, xác định nguyên nhân tai nạn mà còn tác động đến uy tín và năng lực thực thi nghĩa vụ quốc gia của Việt Nam theo các tiêu chuẩn của ICAO.

Do đó, việc đầu tư hệ thống thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) là hết sức cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong việc nâng cao năng lực TKCN hàng không, bảo đảm an toàn hoạt động bay và đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế. Trong một số kịch bản, việc không được trang bị thiết bị phù hợp có thể dẫn đến không thu hồi được hộp đen tàu bay.

## Mục tiêu đầu tư

### Mục tiêu tổng quát

Đầu tư hệ thống thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) hiện đại, chuyên dụng nhằm nâng cao toàn diện năng lực tìm kiếm, định vị, khảo sát và hỗ trợ thu hồi hộp đen dưới nước phục vụ công tác khẩn nguy, tìm kiếm cứu nạn hàng không; đồng thời hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị TKCN của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam theo hướng tiếp cận công nghệ tiên tiến, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

### Mục tiêu cụ thể

Dự án đầu tư thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) để nhằm đạt được các mục tiêu chính sau:

- Trang bị hệ thống thiết bị ROV chuyên dụng có khả năng triển khai nhanh, hoạt động ổn định trong môi trường nước, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ TKCN hàng không trong các tình huống phức tạp.

- Nâng cao năng lực tìm kiếm, định vị chính xác hộp đen tàu bay thông qua hệ thống thu tín hiệu âm định hướng trong dải tần rộng (bao gồm 8,8 kHz và 37,5 kHz), bảo đảm khả năng tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.

- Tăng cường năng lực khảo sát và thu thập dữ liệu hiện trường dưới nước, thông qua hệ thống camera, sonar và các cảm biến tích hợp, cho phép ghi hình, quan sát và truyền dữ liệu thời gian thực về trạm điều khiển.

- Nâng cao khả năng tiếp cận và hỗ trợ thu hồi vật thể dưới nước thông qua tay gắp robot và các công cụ thao tác chuyên dụng, giảm thiểu phụ thuộc vào thợ lặn và hạn chế rủi ro trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

- Tăng cường hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng tham gia TKCN thông qua việc cung cấp dữ liệu trực quan, kịp thời và chính xác từ hiện trường.

- Hiện đại hóa năng lực TKCN hàng không, đáp ứng các tiêu chuẩn, khuyến cáo của ICAO (Annex 12, Annex 13) và tài liệu IAMSAR, góp phần nâng cao uy tín và năng lực hội nhập quốc tế của ngành hàng không Việt Nam.

- Phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập và duy trì trạng thái sẵn sàng của lực lượng TKCN, nâng cao trình độ khai thác, vận hành thiết bị và khả năng xử lý tình huống thực tế.

# CHƯƠNG IV. YÊU CẦU KỸ THUẬT

## Nguyên tắc xây dựng yêu cầu kỹ thuật

Nguyên tắc xây dựng yêu cầu kỹ thuật của dự án được xây dựng trên cơ sở bảo đảm đáp ứng trực tiếp yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không trên biển, đặc biệt là nhiệm vụ tìm kiếm, định vị và hỗ trợ thu hồi hộp đen tàu bay trong điều kiện môi trường phức tạp.

Việc lựa chọn thiết bị phải tuân thủ các nguyên tắc chính sau:

- Phù hợp với đặc điểm địa hình, hải văn vùng biển Việt Nam, trong đó khu vực triển khai thực tế chủ yếu nằm trên thềm lục địa ven bờ với độ sâu phổ biến dưới 500 m;

- Đáp ứng yêu cầu dò tìm tín hiệu hộp đen trong dải tần 8,8 kHz và 37,5 kHz theo tiêu chuẩn quốc tế;

- Bảo đảm khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện nước đục, dòng chảy mạnh và tầm nhìn hạn chế;

- Tích hợp đồng bộ các chức năng: Dò tìm tín hiệu, quan sát, định vị và thao tác dưới nước;

- Có tính cơ động cao, dễ dàng triển khai từ các phương tiện tàu thuyền hiện có;

- Bảo đảm an toàn vận hành, dễ đào tạo, chuyển giao và bảo trì.

Trên cơ sở các nguyên tắc trên, thiết bị được lựa chọn phải đáp ứng đồng bộ các yêu cầu về dò tìm, khảo sát, định vị và thao tác dưới nước.

## Đặc điểm môi trường và tìm kiếm hộp đen dưới nước

### Đặc điểm địa hình và độ sâu vùng biển

Vùng biển Việt Nam có đặc điểm địa hình phân hóa rõ rệt. Theo dữ liệu hải dương học quốc tế, Biển Đông có độ sâu trung bình khoảng 1.200 m. Tuy nhiên, khu vực thềm lục địa ven bờ, nơi tập trung phần lớn hoạt động bay dân dụng và các tình huống có khả năng phải triển khai tìm kiếm cứu nạn, có độ sâu phổ biến dưới 500 m.

Tại một số khu vực xa bờ như quần đảo Trường Sa, địa hình đáy biển có sự biến đổi mạnh, với các cấu trúc san hô nông xen kẽ các sườn dốc xuống vùng biển sâu từ 1.000 m đến trên 3.000 m. Tuy nhiên, các khu vực có khả năng xảy ra tai nạn và triển khai tìm kiếm thực tế chủ yếu vẫn nằm trong dải độ sâu dưới 500 m.

Do đó, yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị là:

- Bảo đảm khả năng hoạt động hiệu quả trong dải độ sâu đến 500 m;

- Tối ưu cho khu vực thềm lục địa và vùng ven bờ;

- Có khả năng vận hành ổn định trong điều kiện môi trường phức tạp.

Hình 1: Bản đồ độ sâu Biển Đông

Hình 2: Bản đồ độ sâu tại các đảo trên Biển Đông

### Đặc điểm tìm kiếm hộp đen dưới nước

Việc tìm kiếm hộp đen tàu bay phụ thuộc vào tín hiệu phát ra từ thiết bị định vị dưới nước (ULB), với các đặc điểm:

- Tần số hoạt động: 37,5 kHz (truyền thống) và 8,8 kHz (tần số thấp);

- Chu kỳ phát tín hiệu: khoảng một giây mỗi lần;

- Thời gian hoạt động: 30-90 ngày;

- Phạm vi phát hiện bị ảnh hưởng bởi độ sâu, nhiễu âm, địa hình đáy biển và độ đục của nước.

Trong điều kiện thực tế tại vùng biển Việt Nam, với đặc điểm nước đục và địa hình phức tạp, việc tìm kiếm đòi hỏi thiết bị phải được trang bị đồng bộ:

- Hệ thống thu tín hiệu âm định hướng;

- Hệ thống sonar để quan sát trong điều kiện tầm nhìn thấp;

- Hệ thống định vị chính xác (DVL, USBL);

- Khả năng cơ động và ổn định cao.

## Yêu cầu kỹ thuật chung đối với thiết bị

### Mô tả yêu cầu kỹ thuật

Trên cơ sở phân tích yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm môi trường và đặc điểm tìm kiếm hộp đen dưới nước, thiết bị được lựa chọn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu như sau:

(1) Khả năng hoạt động

Thiết bị phải có khả năng vận hành ở độ sâu tối thiểu 500m; thời gian hoạt động liên tục không nhỏ hơn 4 giờ; đồng thời được trang bị hệ thống điều khiển cho phép chuyển động tối thiểu 6 bậc tự do (6 DOF), bảo đảm khả năng cơ động và ổn định trong điều kiện môi trường nước phức tạp.

(2) Kích thước và trọng lượng

Thiết bị phải có thiết kế nhỏ gọn, cho phép vận chuyển và triển khai bằng nhân lực mà không cần sử dụng thiết bị nâng chuyên dụng; đồng thời bảo đảm khả năng tiếp cận và hoạt động trong các khu vực địa hình phức tạp như xác tàu, rạn san hô.

(3) Hệ thống camera quan sát

Thiết bị phải được trang bị camera quan sát có độ phân giải tối thiểu Full HD (1080p); ưu tiên cấu hình hỗ trợ 4K nhằm nâng cao khả năng nhận dạng chi tiết vật thể và đánh giá hiện trường trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

(4) Hệ thống chiếu sáng

Thiết bị phải được trang bị hệ thống đèn LED công suất cao, có khả năng điều chỉnh cường độ sáng, bảo đảm cung cấp đủ ánh sáng phục vụ quan sát, nhận dạng và thao tác với mục tiêu trong điều kiện môi trường nước sâu và tầm nhìn hạn chế.

(5) Hệ thống sonar đa tia

Thiết bị phải được trang bị hệ thống sonar quét đa tia, cho phép quan sát hiện trường, phát hiện và nhận dạng vật thể trong điều kiện tầm nhìn hạn chế hoặc gần như bằng không (nước đục), phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm dưới nước.

(6) Hệ thống điều hướng và đo vận tốc

Thiết bị phải được tích hợp hệ thống điều hướng, bao gồm cảm biến tư thế (IMU/AHRS/INS) và thiết bị đo vận tốc Doppler (DVL), nhằm bảo đảm khả năng giữ vị trí và điều khiển chính xác dưới nước trong quá trình vận hành.

(7) Hệ thống định vị

Thiết bị phải được tích hợp hệ thống định vị dưới nước USBL (Ultra Short Baseline), cho phép xác định chính xác vị trí của thiết bị và mục tiêu so với tàu mẹ, hỗ trợ dẫn hướng và nâng cao hiệu quả tiếp cận vật thể.

(8) Tay gắp và tay cắt robot

Thiết bị phải được trang bị tay gắp và tay cắt robot phục vụ thao tác tiếp cận, nắm giữ và hỗ trợ thu hồi vật thể dưới nước trong quá trình tìm kiếm cứu nạn.

(9) Trạm điều khiển

Thiết bị phải đi kèm hệ thống điều khiển kỹ thuật số, bao gồm máy tính xách tay chuyên dụng có khả năng hiển thị rõ dưới ánh sáng ngoài trời; thiết bị điều khiển dễ thao tác; và hệ thống phần mềm phục vụ điều khiển, giám sát và xử lý dữ liệu theo thời gian thực, bảo đảm hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường biển.

(10) Dây cáp điều khiển

Thiết bị phải sử dụng cáp đồng trục hoặc cáp quang để truyền dẫn tín hiệu và điều khiển, với chiều dài tối thiểu 500 m; bảo đảm độ bền, mềm dẻo và  khả năng vận hành trong toàn bộ dải độ sâu yêu cầu.

(11) Hệ thống thu tín hiệu âm định hướng

Thiết bị phải được trang bị hệ thống thu tín hiệu âm định hướng (Acoustic Tracking System - ATS) để phát hiện và định vị tín hiệu pinger từ thiết bị ULB của hộp đen, bảo đảm tương thích với các chuẩn tần số 37,5 kHz và 8,8 kHz.

(12) Thời hạn bảo hành, bảo trì

Thiết bị phải được bảo hành tối thiểu 24 tháng kể từ thời điểm nghiệm thu, bàn giao; trong thời gian bảo hành, nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế các hạng mục lỗi mà không phát sinh chi phí cho chủ đầu tư.

Bảo trì thiết bị: Trong thời gian bảo hành nhà thầu có trách nhiệm bảo trì thiết bị sau 06 tháng/lần kể từ thời điểm nghiệm thu, bàn giao để đảm bảo thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng và hoạt động tốt nhất.

(13) Vật tư, phụ tùng thay thế

Nhà thầu phải bảo đảm khả năng cung cấp đầy đủ vật tư, phụ tùng thay thế chính hãng trong thời gian tối thiểu 05 năm kể từ thời điểm bàn giao, nhằm duy trì khả năng hoạt động ổn định của thiết bị.

(14) Yêu cầu nghiệm thu

Thiết bị phải được nghiệm thu trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu, tính năng cũng như khả năng vận hành, bao gồm:

- Hồ sơ, tài liệu:

  - Đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu, có đầy đủ tài liệu chứng minh như chứng nhận xuất xứ (CO), báo cáo kiểm tra tại nhà máy (FAT), chứng nhận kiểm tra chất lượng (CQ).

  - Đối với yêu cầu hoạt động ở độ sâu 500 m: Phải có báo cáo thử nghiệm hoặc chứng nhận của nhà sản xuất đối với sản phẩm hoặc dòng sản phẩm với áp lực tương ứng, từ đó chứng minh khả năng chịu áp suất, độ kín nước và độ bền kết cấu vỏ trong điều kiện tương đương hoặc cao hơn điều kiện làm việc thực tế.

  - Đối với yêu cầu Thiết bị được trang bị hệ thống thu tín hiệu âm định hướng (Acoustic Tracking System - ATS) bảo đảm tương thích với các chuẩn tần số 37,5 kHz và 8,8 kHz: Phải có giấy chứng nhận kiểm định của đơn vị độc lập để đảm bảo tính phù hợp về mặt kỹ thuật của thiết bị.

- Kiểm tra và vận hành thực tế trong môi trường nước nông:

Triển khai thử nghiệm thiết bị trong bể nước hoặc khu vực nước nông nhằm đánh giá khả năng vận hành và các tính năng cơ bản của thiết bị khi hoạt động trong môi trường nước, bao gồm:

  - Khả năng hoạt động của hệ thống bao gồm hệ điều khiển, camera, chiếu sáng và các thành phần khác có liên quan.

  - Kiểm tra tính năng của hệ thống bao gồm khả năng di chuyển, định vị thủy âm, camera, chiếu sáng, truyền dẫn tín hiệu và điều khiển thông qua các bài đo lường, kiểm tra để bảo đảm hoạt động chính xác, ổn định theo thông số kỹ thuật công bố.

- Kiểm tra và vận hành thực tế trong môi trường biển:

Vận hành thử thiết bị tại khu vực biển được chỉ định, bảo đảm điều kiện an toàn, ở độ sâu tối thiểu 500m nhằm đánh giá khả năng hoạt động thực tế của toàn bộ hệ thống thiết bị trong môi trường biển, bao gồm độ ổn định, khả năng điều khiển, truyền dẫn dữ liệu và hiệu quả thực hiện chức năng chuyên dụng là tìm kiếm hộp đen.

Bảo đảm thiết bị hoạt động đúng chức năng, ổn định và đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật.

Địa điểm: Trên cơ sở điều kiện thực tế, chủ đầu tư chỉ định khu vực thực hiện nghiệm thu với khoảng cách tối thiểu từ 50km tính từ cảng biển hoặc nơi có đủ độ sâu để thực hiện nghiệm thu. Dự kiến từ biển Quy Nhơn hoặc Phú Yên để làm cơ sở tính toán chi phí.

  - Chi phí nghiệm thu: Do nhà thầu chi trả, nằm trong chi phí gói cung cấp thiết bị (có thể tính toán kết hợp hoặc tách riêng công tác đào tạo thực tế ở độ sâu 500m cho học viên sau khi đã được huấn luyện thành thạo sử dụng thiết bị ở khu vực nước nông)

(15) Yêu cầu đào tạo và chuyển giao

Nhà thầu phải tổ chức đào tạo và chuyển giao công nghệ cho đơn vị sử dụng, bảo đảm nhân sự có thể khai thác thiết bị an toàn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc đào tạo bao gồm tối thiểu các khóa đào tạo sau đây:

- Đào tạo lý thuyết

  - Địa điểm: Do chủ đầu tư chỉ định tại Hà Nội.

  - Đơn vị đào tạo: Được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đối tác được ủy quyền của nhà sản xuất.

  - Thời lượng đào tạo: Tối thiểu 0,5 ngày (04 giờ).

  - Số lượng học viên: Tối thiểu 04 học viên (02 học viên của Trung tâm Hiệp đồng TKCN miền Bắc và 02 học viên của Trung tâm Hiệp đồng TKCN miền Nam).

  - Nội dung đào tạo:	Khóa đào tạo cung cấp kiến thức đầy đủ về các thiết bị được cung cấp, bao gồm:

    - Tổng quan thiết bị / hệ thống.

    - Cấu hình hệ thống và nguyên lý hoạt động.

    - Các tính năng chính.

    - Quy trình vận hành và xử lý các tình huống khẩn nguy.

    - Quy trình bảo trì, bảo dưỡng.

  - Chi phí đào tạo: Do nhà thầu chi trả, nằm trong chi phí gói cung cấp thiết bị.

- Đào tạo thực hành trong khu vực nước nông

  - Địa điểm: Do chủ đầu tư chỉ định đáp ứng các điều kiện cơ bản phục vụ công tác huấn luyện trong các tình huống để có thể đánh giá được đầy đủ các tính năng của hệ thống,

  - Đơn vị đào tạo: Được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đối tác được ủy quyền của nhà sản xuất.

  - Thời lượng đào tạo: Tối thiểu 01 ngày (08 giờ).

  - Số lượng học viên: Tối thiểu 04 học viên (02 học viên của Trung tâm Hiệp đồng TKCN miền Bắc và 02 học viên của Trung tâm Hiệp đồng TKCN miền Nam).

  - Nội dung đào tạo: Tổ chức huấn luyện thực hành trong khu vực nước nông, giúp học viên nắm vững các kỹ năng sử dụng và vận hành, bao gồm:

    - Quy trình kiểm tra, thao tác với thiết bị trước - trong - sau khi triển khai.

    - Các chức năng, giao diện phần cứng, phần mềm của thiết bị.

    - Kỹ năng như di chuyển, giữ ổn định vị trí, triển khai và thu hồi.

    - Các cảm biến như sonar, camera, USBL

    - Phát hiện, định hướng, xác định và khảo sát vị trí hộp đen.

    - Xử lý các tình huống kỹ thuật liên quan.

  - Chi phí đào tạo: Do nhà thầu chi trả, nằm trong chi phí gói cung cấp thiết bị.

- Đào tạo vận hành trong điều kiện thực tế (Huấn luyện thực địa tại khu vực biển)

  - Địa điểm: Do chủ đầu tư chỉ định tại khu vực biển căn cứ trên tình hình thực tế và dự kiến kết hợp cùng công tác nghiệm thu thiết bị hoặc tách biệt theo đề xuất của nhà thầu.

  - Đơn vị đào tạo: Được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đối tác được ủy quyền của nhà sản xuất.

  - Thời lượng đào tạo: Tối thiểu 01 ngày (08 giờ) không bao gồm thời gian đi lại đến địa điểm thực hiện công tác đào tạo./

  - Số lượng học viên: Tối thiểu 04 học viên (02 học viên của Trung tâm Hiệp đồng TKCN miền Bắc và 02 học viên của Trung tâm Hiệp đồng TKCN miền Nam).

  - Nội dung đào tạo: Triển khai huấn luyện trong điều kiện thực tế, tại khu vực biển được chỉ định, bảo đảm điều kiện an toàn, ở độ sâu tối thiểu 500m, bán kính tìm kiếm tùy theo tình hình thực tế. Học viên trực tiếp vận hành thiết bị để tìm kiếm hộp đen trong một kịch bản nhiệm vụ mô phỏng (ví dụ: tìm kiếm, xác định, tiếp cận, khảo sát và thao tác với mục tiêu), qua đó nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng phối hợp và xử lý tình huống khi thực hiện nhiệm vụ thực tế. Đảm bảo học viên có thể thành thạo các kỹ năng trong môi trường thực tế, bao gồm:

    - Lập kế hoạch và chuẩn bị triển khai hệ thống trên tàu.

    - Sử dụng thiết bị / hệ thống để nhận biết tín hiệu phát ra từ bộ định vị của hộp đen (ULB) thông qua giao diện điều khiển / giám sát của hệ thống.

    - Định hướng, tiếp cận và khảo sát hiện trường, mục tiêu.

    - Thao tác trục vớt hoặc hỗ trợ trục vớt.

    - Xử lý các tình huống giả định như rối cáp, mất tín hiệu điều khiển, kẹt, hết pin….

    - Thu hồi và bảo quản.

  - Chi phí đào tạo: Do nhà thầu chi trả, nằm trong chi phí gói cung cấp thiết bị.

### Bảng tổng hợp yêu cầu kỹ thuật

| STT | HẠNG MỤC | YÊU CẦU KỸ THUẬT CHÍNH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khả năng hoạt động | Độ sâu hoạt động tối thiểu: 500 m; Thời gian hoạt động liên tục tối thiểu: 4 giờ; Khả năng di chuyển: 6 bậc tự do (6 DOF). |
| 2 | Kích thước | Nhỏ gọn, triển khai không cần thiết bị nâng |
| 3 | Camera quan sát | Tối thiểu 1080p |
| 4 | Chiếu sáng | LED công suất cao, điều chỉnh được cường độ sáng |
| 5 | Sonar | Sonar đa tia |
| 6 | Điều hướng | IMU hoặc AHRS hoặc INS và DVL |
| 7 | Định vị | USBL |
| 8 | Tay gắp | Có |
| 9 | Điều khiển | Máy tính + joystick hoặc bộ điều khiển |
| 10 | Cáp | Tối thiểu 500 m; đồng trục hoặc cáp quang |
| 11 | Hệ thống thu tín hiệu âm định hướng ATS | 8–45 kHz (tương thích 37,5 & 8,8 kHz) |
| 12 | Bảo hành | Tối thiểu 24 tháng |
| 13 | Bảo trì | Tối thiểu 06 tháng/lần trong thời gian bảo hành |
| 14 | Phụ tùng | Cam kết đảm bảo khả năng cung cấp tối thiểu 05 năm |
| 15 | Nghiệm thu | Trên đất liền, trên biển |
| 16 | Đào tạo | Lý thuyết + thực hành + thực địa |

Các yêu cầu kỹ thuật nêu trên là cơ sở để xây dựng phương án lựa chọn thiết bị tại Chương V.

# CHƯƠNG V. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật đã xác định tại Chương IV, các phương án thiết bị được khảo sát, so sánh và lựa chọn như sau:

## Nguyên tắc lựa chọn thiết bị

Việc lựa chọn thiết bị được thực hiện trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đã xác định tại Chương IV, phù hợp với điều kiện môi trường biển Việt Nam và yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, định vị, khảo sát và hỗ trợ thu hồi hộp đen tàu bay dưới nước:

- Đáp ứng trực tiếp nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không trên biển, đặc biệt là tìm kiếm, định vị và hỗ trợ thu hồi hộp đen, vật thể dưới nước.

- Bảo đảm hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường biển Việt Nam, đặc biệt tại khu vực thềm lục địa ven bờ, nước đục, địa hình phức tạp và dòng chảy.

- Có khả năng triển khai nhanh, cơ động, dễ vận chuyển và vận hành tại hiện trường.

- Được tích hợp các chức năng thiết yếu như: Dò tín hiệu thủy âm, sonar, camera, chiếu sáng, định vị và tay gắp thao tác.

- Bảo đảm an toàn vận hành, dễ bảo trì.

- Có dịch vụ đào tạo và chuyển giao cho lực lượng khai thác.

## Khảo sát, so sánh các dòng thiết bị phù hợp

Trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật đã xác định và kết quả khảo sát thị trường, việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư được xây dựng dựa trên các cấu hình thiết bị tiêu biểu như SRV-8X OPTIMUS ATS, Mission Specialist Defender, Boxfish ROV, Chinook ROV hoặc các thiết bị tương đương. Các cấu hình này được lựa chọn do tại thời điểm lập báo cáo đã thu thập được thông tin chào giá phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Trên cơ sở đó, các dòng thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và nhiệm vụ được lựa chọn để đưa vào so sánh, đánh giá và đề xuất phương án lựa chọn phù hợp.

| STT | Mô tả | Thiết bị 1 | Thiết bị 2 | Thiết bị 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước |  |  |  |
| 1 | Thân ROV |  |  |  |
| 1.1 | Model | SRV-8X OPTIMUS ATS | DEFENDER | BOXFISH ROV |
| 1.2 | Hãng sản xuất | Oceanbotics (Mỹ) | VideoRay (Mỹ) | Boxfish Robotics (New Zealand) |
| 1.3 | Thời lượng pin / nguồn | 4 – 6 giờ | Nguồn từ tàu mẹ | 4 – 15 giờ |
| 1.4 | Độ sâu hoạt động | 500 m (tùy chọn 1 200 m) | 300 m (tùy chọn 1 000 m) | 500 m (tùy chọn 1 000 m) |
| 1.5 | Động cơ đẩy | 8 động cơ đẩy | 7 động cơ đẩy | 8 động cơ đẩy |
| 1.6 | Trang bị cánh tay robot | Có | Có | Có |
| 1.7 | Cáp truyền tín hiệu | Cáp quang tối đa 3 km (tùy chọn) | Cáp đồng trục tối đa 2 km (tùy chọn) | Cáp quang tối đa 5 km (tùy chọn) |
| 1.8 | Khối lượng | 25 kg | 17,2 kg | 24 kg |
| 1.9 | Camera quan sát | 1080p (tùy chọn 4K) | 1080p | Camera chính 4K; camera điều hướng độ phân giải FHD |
| 1.10 | Đèn chiếu sáng | 6 000 Lumens (4 đèn mỗi đèn 1 500 Lumens) | 15 200 Lumens (2 đèn mỗi đèn 7 600 Lumens) | 17 000 Lumens (2 đèn mỗi đèn 8 500 Lumens) |
| 1.11 | Tích hợp sonar | Có | Có | Có |
| 1.12 | Hệ thống điều hướng và định vị | Tích hợp USBL + DVL | Tích hợp USBL + DVL | Tích hợp USBL + DVL |
| 1.13 | Hệ thống thu tín hiệu âm định hướng ATS | Có, tích hợp sẵn Thu được tín hiệu ULB ở dải tần số 8 kHz – 45 kHz | Có, tùy chọn Thu được tín hiệu ULB ở dải tần số 8 kHz – 45 kHz | Có, tùy chọn Thu được tín hiệu ULB ở dải tần số 8 kHz – 45 kHz |
| 2 | Máy tính xách tay chuyên dụng |  |  |  |
| 2.1 | Khả năng cung cấp | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| 3 | Khả năng tích hợp thêm các phụ kiện mở rộng khác |  |  |  |
| 3.1 | Khả năng cung cấp | Cho phép | Cho phép | Cho phép |

Qua so sánh cho thấy, cả 03 dòng thiết bị nêu trên đều có khả năng đáp ứng phần lớn yêu cầu kỹ thuật chung của dự án. Tuy nhiên, mức độ tích hợp đồng bộ giữa các hệ thống dò tín hiệu âm, sonar, định vị và điều khiển có sự khác nhau; trong đó các cấu hình tích hợp sẵn hệ thống dò tín hiệu hộp đen có lợi thế hơn về tính đồng bộ và khả năng triển khai thực tế.

## Phân tích phương án lựa chọn

- Phương án 1:

Lựa chọn thiết bị có cấu hình tích hợp đồng bộ cao, bao gồm hệ thống ROV và hệ thống dò tín hiệu hộp đen được tích hợp sẵn hoặc đồng bộ từ nhà sản xuất.

  - Ưu điểm: Tính đồng bộ cao, giảm rủi ro tích hợp, thuận lợi cho vận hành và bảo trì.

  - Nhược điểm: Giảm mức độ cạnh tranh nếu số lượng nhà sản xuất đáp ứng không nhiều.

- Phương án 2:

Xây dựng bộ yêu cầu kỹ thuật mở, cho phép các nhà thầu chào nhiều cấu hình tương đương và thực hiện tích hợp các thành phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

  - Ưu điểm: Tăng tính cạnh tranh, phù hợp với nguyên tắc đấu thầu.

  - Nhược điểm: Cần kiểm soát chặt chẽ tính đồng bộ của hệ thống, tránh rủi ro khi tích hợp thiết bị từ nhiều nguồn khác nhau.

## Đề xuất lựa chọn

Trên cơ sở phân tích nêu trên, dự án đề xuất lựa chọn thiết bị thông qua hình thức đấu thầu cạnh tranh, trên cơ sở bộ yêu cầu kỹ thuật chặt chẽ, bảo đảm các cấu hình chào thầu phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về độ sâu hoạt động, hệ thống dò tín hiệu âm, sonar, điều hướng, định vị, tay gắp và khả năng vận hành thực tế trong môi trường nước ở Việt Nam.

## Bộ yêu cầu kỹ thuật tối thiểu

Việc lựa chọn thiết bị cần đáp ứng theo danh mục và chỉ tiêu kỹ thuật tối thiểu như bảng dưới đây:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Chỉ tiêu kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước |  |  |
| 1 | Thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) |  |  |
| 1.1 | Độ sâu hoạt động | m | ≥ 500 |
| 1.2 | Kích thước | mm | ≤ 800mm x 500mm x 400mm |
| 1.3 | Khối lượng | kg | ≤ 30 |
| 1.4 | Hệ động lực |  |  |
| 1.4.1 | Số động cơ đẩy | Cái | ≥ 7 |
| 1.4.2 | Khả năng chuyển động | - | ≥ 6 trục tự do |
| 1.5 | Kết nối cảm biến bên ngoài |  |  |
| 1.5.1 | Giao tiếp | - | RS232 hoặc RS485 hoặc Ethernet |
| 1.6 | Tay gắp đa năng |  |  |
| 1.11.1 | Chức năng kẹp |  | Có |
| 1.11.2 | Chức năng cắt |  | Có |
| 1.7 | Nguồn điện hoạt động |  |  |
| 1.7.1 | Phương thức cấp nguồn | - | Pin hoặc điện trực tiếp |
| 1.7.2 | Thời gian hoạt động (với phụ kiện tiêu chuẩn) | giờ | ≥ 4 |
| 1.8 | Cuộn cáp điều khiển |  |  |
| 1.8.1 | Chiều dài | m | ≥ 500 |
| 1.8.2 | Loại cáp | - | Cáp đồng trục hoặc cáp quang |
| 1.9 | Bộ điều khiển từ xa |  |  |
| 1.9.1 | Kích thước màn hình chính | inch | ≥ 11,6 |
| 1.9.2 | Khả năng ghi hình | - | Có |
| 1.10 | Vali vận chuyển chuyên dụng |  |  |
| 1.10.1 | Chất liệu | - | Nhựa cứng |
| 2 | Các thiết bị tích hợp trên ROV |  |  |
| 2.1 | Camera quan sát |  |  |
| 2.1.1 | Số lượng | - | ≥ 01 |
| 2.1.2 | Độ phân giải | Pixel | ≥ Full HD (1920 x 1080) |
| 2.2 | Đèn LED công suất cao |  |  |
| 2.2.1 | Cường độ sáng | Lumens | ≥ 6000 |
| 2.2.2 | Khả năng điều chỉnh cường độ sáng |  | Có |
| 2.3 | Sonar đa tia |  |  |
| 2.3.1 | Khoảng cách quan sát tối đa | m | ≥ 100 |
| 2.3.2 | Khẩu độ ngang | Độ | ≥ 100 (độ) |
| 2.4 | Cảm biến vận tốc Doppler (DVL) |  |  |
| 2.4.1 | Độ sâu bám đáy tối đa | m | ≥ 50 |
| 2.5 | Cảm biến định vị thủy âm (USBL) |  |  |
| 2.5.1 | Hiển thị khoảng cách | - | Có |
| 2.5.2 | Độ chính xác vị trí | m | ≤ 1 |
| 2.6 | Hệ thống thu tín hiệu âm định hướng ATS |  |  |
| 2.6.1 | Dải tần số hoạt động | kHz | 8–45 |
| 2.6.2 | Bước nhảy tần số | Hz | 100 |
| 2.6.3 | Khoảng cách phát hiện tối đa | m | ≥ 750 |
| II | Máy tính xách tay chuyên dụng |  |  |
| 1 | Bộ xử lý | - | Tối thiểu 8 Core, 3.0Ghz |
| 2 | Kích thước màn hình | inch | ≥ 14 |
| 3 | Độ phân giải | Pixel | ≥ Full HD (1920 x 1080) |
| 4 | Bộ nhớ RAM | GB | ≥ 16 |
| 5 | Bộ nhớ trong (SSD) | GB | ≥ 512 |
| 6 | Cổng kết nối | - | 1x HDMI 1x USB3.2 |
| 7 | Bảo vệ bụi và nước | - | ≥ IP53 |
| 8 | Chống rung, sốc | - | MIL-STD-810H |

Các chỉ tiêu trong bảng mang tính tham khảo, sẽ được xác định chi tiết trong hồ sơ mời thầu.

Việc xác định chi tiết thông số kỹ thuật sẽ bảo đảm không làm hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu.

# CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN

## Thông tin chung về dự án

- Tên dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị tìm kiếm, định vị và khảo sát hộp đen dưới nước.

- Nhóm dự án: Nhóm C theo Luật đầu tư công.

- Loại công trình: Đây là dự án mua sắm lắp đặt vật tư thiết bị, không có cấu phần xây dựng nên không xác định loại, cấp công trình.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

- Cấp quyết định đầu tư: Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

- Địa điểm đầu tư: Trung tâm Hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn miền Bắc và Trung tâm Hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn miền Nam.

Thiết bị sẽ được giao cho Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng không quản lý và được chuyển đến kho vật tư của Trung tâm Hiệp đồng TKCN miền Bắc/miền Nam. Khi có yêu cầu nhiệm vụ, thiết bị ROV cùng đội ngũ vận hành sẽ được đơn vị khai thác (Trung tâm Hiệp đồng TKCN miền Bắc/miền Nam) điều động đến các địa điểm ven biển trên toàn quốc, đảm bảo tính cơ động, khả năng phản ứng nhanh và khai thác hiệu quả thiết bị.

- Quy mô:  Dự án đầu tư mua sắm 02 hệ thống thiết bị tìm kiếm, định vị và khảo sát hộp đen tàu bay dưới nước.

Mỗi hệ thống bao gồm thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) tích hợp các cảm biến khảo sát và định vị dưới nước (camera, sonar, DVL, USBL), hệ thống thu tín hiệu âm định hướng và máy tính xách tay chuyên dụng phục vụ điều khiển, giám sát và xử lý dữ liệu.

Các thành phần được cấu hình đồng bộ, liên kết và vận hành như một hệ thống thống nhất nhằm đảm bảo khả năng triển khai độc lập của Trung tâm Hiệp đồng TKCN miền Bắc/miền Nam, đáp ứng hiệu quả các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống phức tạp.

Hệ thống thiết bị trong dự án được cấu thành từ phương tiện ROV tích hợp các cảm biến khảo sát, kết hợp thiết bị thu tín hiệu ULB và hệ thống điều khiển, tạo thành một hệ thống đồng bộ.

| STT | TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước | Bộ | 02 | Hệ thống bao gồm: - Thiết bị lặn điều khiển từ xa ROV + Tay gắp đa năng + Bộ cấp nguồn hoặc sạc pin +Cáp tín hiệu điều khiển + Bộ điều khiển từ xa + Vali vận chuyển chuyên dụng - Camera quan sát - Đèn LED công suất cao - Sonar đa tia - Cảm biến vận tốc Doppler (DVL) - Cảm biến định vị thủy âm (USBL) - Hệ thống thu tín hiệu âm định hướng ATS: Sử dụng thu tín hiệu định vị hộp đen tàu bay (ULB) ở tần số 37,5 kHz và 8,8 kHz |
| 2 | Máy tính xách tay chuyên dụng | Bộ | 02 | Phục vụ điều khiển, giám sát và xử lý dữ liệu của hệ thống sonar và thiết bị thu tín hiệu định vị hộp đen (ULB) |

## Tổng mức đầu tư

### Tóm tắt tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư: 42,639,923,124 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, sáu trăm ba mươi chín triệu, chín trăm hai mươi ba nghìn, một trăm hai mươi tư đồng)

Trong đó:

- Chi phí thiết bị: 36,871,000,000 đồng

- Chi phí đào tạo: 23,200,000 đồng

- Chi phí tổ chức đào tạo và nghiệm thu: 1,260,000,000 đồng

- Chi phí bảo hiểm: 553,065,000 đồng

- Chi phí dự phòng phí phát sinh và trượt giá (2%): 774,145,300 đồng

- Thuế giá trị gia tăng (VAT): 3,158,512,824 đồng

### Thuyết minh tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư được lập trên cơ sở tham khảo giá thị trường, báo giá của các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các tài liệu khác liên quan đến dự án. Nội dung chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | NỘI DUNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) | Bộ | 02 | 15,310,000,000 | 30,620,000,000 |
| 2 | Hệ thống thu tín hiệu âm định hướng (ATS) | Bộ | 02 | 2,998,000,000 | 5,996,000,000 |
| 3 | Máy tính xách tay chuyên dụng | Cái | 02 | 127,500,000 | 255,000,000 |
| 4 | Chi phí kiểm định thiết bị (đối với Hệ thống thu tín hiệu âm định hướng - ATS) | Gói | 02 | 50,000,000 | 100,000,000 |
| 5 | Chi phí đào tạo lý thuyết | Gói | 01 | 23,200,000 | 23,200,000 |
| 6 | Chi phí tổ chức đào tạo và nghiệm thu trên đất liền (tối đa 02 ngày làm việc) |  |  |  |  |
| 6.1 | Chi phí thuê bể nước | Gói | 01 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 6.2 | Chi phí thuê thiết bị phát tần số thử nghiệm | Gói | 01 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 6.3 | Chi phí chuyên gia đào tạo | Gói | 01 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 7 | Chi phí tổ chức đào tạo và nghiệm thu trên biển (tối đa 02 ngày làm việc) |  |  |  |  |
| 7.1 | Chi phí thuê tàu thử nghiệm thiết bị | Gói | 01 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 7.2 | Chi phí thuê thiết bị phát tần số thử nghiệm | Gói | 01 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 7.3 | Chi phí chuyên gia | Gói | 01 | 650,000,000 | 650,000,000 |
| 7.4 | Chi phí khác | Gói | 01 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 8 | Chi phí bảo hiểm |  |  |  |  |
| 8.1 | Chi phí bảo hiểm vận chuyển (0.5%) | Gói | 01 | 184,355,000 | 184,355,000 |
| 8.2 | Chi phí bảo hiểm lắp đặt, thử nghiệm (1%) | Gói | 01 | 368,710,000 | 368,710,000 |
| 9 | Chi phí dự phòng (2%) | Gói | 01 | 774,145,300 | 774,145,300 |
| I | Tổng cộng |  |  |  | 39,481,410,300 |
| II | Thuế VAT (8%) |  |  |  | 3,158,512,824 |
| III | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (I+II) |  |  |  | 42,639,923,124 |

## Nguồn vốn thực hiện

Nguồn vốn thực hiện được bố trí từ vốn của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

# CHƯƠNG VII: TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN

## Tóm tắt dự án

- Tên dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị tìm kiếm, định vị và khảo sát hộp đen dưới nước.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

## Hình thức quản lý dự án và thời gian thực hiện

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; Chủ đầu tư ủy quyền Ban QLDA chuyên ngành thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án cho đến khi quyết toán dự án hoàn thành.

- Thời gian thực hiện dự án: Trong vòng 1 năm ngay sau khi dự án được phê duyệt (Quý II năm 2026 - Quý II năm 2027).

## Các mốc thời gian chính thực hiện dự án

- Chuẩn bị đầu tư: Quý I/2026.

- Thực hiện đầu tư: Quý II năm 2026 - Quý IV/2026.

- Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng: Quý I/2027.

- Quyết toán dự án hoàn thành: Quý I/2027.

## Bảng phân kỳ tiến độ dự án

BẢNG PHÂN KỲ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Tên dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị tìm kiếm, định vị và khảo sát hộp đen dưới nước.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2026 - Quý II năm 2027

| STT | Công việc thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T2 |  |  |  | T3 |  |  |  | T4 |  |  |  | T5 |  |  |  | T6 |  |  |  | T7 |  |  |  | T8 |  |  |  | T9 |  |  |  | T10 |  |  |  | T11 |  |  |  | T12 |  |  |  | T1 |  |  |  | T2 |  |  |  | T3 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Công tác chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Thành lập tổ QLTH DA, tổ thẩm định |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Nhiệm vụ lập BCKTKT và dự toán chi phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Tổ QLTHDA thực hiện lập Báo cáo KTKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Tổ QLTHDA trình Giám đốc sơ thẩm Báo cáo KTKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Trình Tổng giám đốc phê duyệt dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Thành lập Tổ chuyên gia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Thẩm định dự án và Người quyết định đầu tư (TGĐ) phê duyệt dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Chủ đầu tư ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công tác thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Lập E-HSMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Thẩm định và ra QĐ phê duyệt E-HSMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Phát hành E-HSMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Nhà thầu chuẩn bị E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Mở thầu, Đánh giá các E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Thẩm định và Phê duyệt KQLC NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Thương thảo, Hoàn thiện và ký Hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Thực hiện Hợp đồng (đặt hàng, cung cấp thiết bị, vận chuyển…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Giải ngân tạm ứng (dự kiến 30%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Chạy thử, đào tạo, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Bàn giao đưa vào sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kết thúc Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Kế hoạch giải ngân dự án

| STT | Nội dung | Giá trị sau thuế | Giá trị giải ngân |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm 2026 |  |  | Năm 2027 |
|  |  |  | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I |
| 1 | Chi phí thiết bị | 40,417,990,200 | 12,125,397,060 |  | 28,292,593,140 |  |
| 1.1 | Chi phí thiết bị | 39,820,680,000 |  |  |  |  |
| 1.2 | Chi phí bảo hiểm | 597,310,200 |  |  |  |  |
| 2 | Chi tổ chức đào tạo và nghiệm thu | 1,385,856,000 | 415,756,800 |  | 970,099,200 |  |
| 2.1 | Chi phí đào tạo | 25,056,000 |  |  |  |  |
| 2.2 | Chi phí tổ chức đào tạo vận hành và nghiệm thu | 1,360,800,000 |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí dự phòng | 836,076,924 |  |  | 836,076,924 |  |
|  | Tổng cộng |  | 12,541,153,860 |  | 30,098,769,264 |  |
|  | Tổng mức đầu tư | 42,639,923,124 |  |  |  |  |
|  | Tổng giá trị giải ngân |  | 42,639,923,124 |  |  |  |

## Phương án vận hành sau đầu tư

Sau khi hoàn thành đầu tư và đưa thiết bị vào khai thác, việc tổ chức vận hành hệ thống thiết bị ROV được thực hiện theo hướng bảo đảm tính sẵn sàng, hiệu quả và an toàn trong mọi tình huống tìm kiếm cứu nạn dưới nước.

Thiết bị sẽ được giao cho Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng không quản lý và được chuyển đến kho vật tư của Trung tâm Hiệp đồng TKCN miền Bắc/miền Nam. Khi có yêu cầu nhiệm vụ, thiết bị ROV cùng đội ngũ vận hành sẽ được đơn vị khai thác (Trung tâm Hiệp đồng TKCN miền Bắc/miền Nam) điều động đến các địa điểm ven biển trên toàn quốc, đảm bảo tính cơ động, khả năng phản ứng nhanh và khai thác hiệu quả thiết bị.

Lực lượng vận hành đã được đào tạo, chuyển giao đầy đủ theo yêu cầu của dự án. Việc vận hành thiết bị được thực hiện theo quy trình chuẩn, bao gồm:

- Tiếp nhận và chuẩn bị thiết bị: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật, nguồn điện, hệ thống điều khiển, cáp và các cảm biến trước khi triển khai;

- Triển khai tại hiện trường: Vận chuyển thiết bị đến khu vực tìm kiếm, thiết lập trạm điều khiển và hệ thống hỗ trợ trên tàu hoặc phương tiện phù hợp;

- Vận hành tìm kiếm: Sử dụng đồng thời các hệ thống ATS, sonar, camera và định vị để thực hiện dò tìm, xác định vị trí và khảo sát hiện trường;

- Xử lý mục tiêu: Tiếp cận, quan sát chi tiết và hỗ trợ thao tác thu hồi vật thể (khi cần thiết) bằng tay gắp robot;

- Kết thúc nhiệm vụ: Thu hồi thiết bị, kiểm tra tình trạng sau vận hành và lưu trữ dữ liệu phục vụ phân tích;

Trong quá trình khai thác, thiết bị được duy trì ở trạng thái sẵn sàng cao, có thể triển khai nhanh trong các tình huống khẩn nguy. Đồng thời, đơn vị vận hành tổ chức huấn luyện định kỳ, diễn tập thực tế nhằm duy trì kỹ năng vận hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng liên quan.

## Phương án bảo trì, bảo dưỡng

Để bảo đảm thiết bị hoạt động ổn định, an toàn và kéo dài tuổi thọ, việc bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện theo kế hoạch định kỳ kết hợp với bảo trì theo tình trạng thiết bị.

Công tác bảo trì, bảo dưỡng bao gồm:

- Bảo dưỡng thường xuyên: Thực hiện sau mỗi lần vận hành, bao gồm vệ sinh thiết bị, rửa sạch bằng nước ngọt, kiểm tra hệ thống cáp, đầu nối, camera, đèn chiếu sáng và các cảm biến;

- Bảo dưỡng định kỳ: Thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất tối thiểu 06 tháng/lần, bao gồm kiểm tra tổng thể hệ thống, hiệu chuẩn các cảm biến (IMU, DVL, sonar…), kiểm tra độ kín nước và thay thế các chi tiết hao mòn; cụ thể:

+ Kiểm tra Khả năng hoạt động của ROV: thời gian hoạt động của pin, kiểm tra hệ thống điều khiển của các động cơ, bảo đảm khả năng cơ động và ổn định.

+ Kiểm tra Hệ thống camera quan sát: đảm bảo khả năng góc quan sát và hình ảnh quan sát rõ nét.

+ Kiểm tra Hệ thống chiếu sáng: đảm bảo cường độ sáng cung cấp đủ ánh sáng phục vụ quan sát, nhận dạng.

+ Kiểm tra Hệ thống sonar đa tia: đảm bảo khả năng quét của sonar cho phép nhận dạng vật thể tốt, phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm dưới nước.

+ Kiểm tra hệ thống điều hướng và đo vận tốc: đảm bảo khả năng giữ vị trí và điều khiển chính xác dưới nước của thiết bị.

+ Kiểm tra Hệ thống định vị: đảm bảo cho phép xác định chính xác vị trí của thiết bị và mục tiêu so với tàu mẹ, hỗ trợ dẫn hướng và tiếp cận vật thể.

+ Kiểm tra Tay gắp robot: đảm bảo tính năng nắm giữ và hỗ trợ thu hồi vật thể dưới nước trong quá trình tìm kiếm cứu nạn.

+ Kiểm tra Trạm điều khiển: đảm bảo khả năng điều khiển, giám sát và xử lý dữ liệu theo thời gian thực, bảo đảm hoạt động ổn định của thiết bị.

+ Kiểm tra Dây cáp điều khiển: đảm bảo tính liên tục, liền mạch và chất lượng của dây cáp, phục vụ truyền dẫn tín hiệu và điều khiển được tốt nhất.

+ Kiểm tra Hệ thống thu tín hiệu âm định hướng ATS: đảm bảo đáp ứng việc phát hiện và định vị tín hiệu với các chuẩn tần số 37,5 kHz và 8,8 kHz.

- Bảo trì sửa chữa: Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành, bảo đảm thiết bị được khắc phục kịp thời và đưa vào khai thác trở lại trong thời gian sớm nhất;

- Quản lý vật tư, phụ tùng: duy trì sẵn sàng các vật tư, phụ tùng thay thế chính hãng theo cam kết của nhà thầu, bảo đảm khả năng thay thế nhanh khi cần thiết.

Ngoài ra, đơn vị vận hành phối hợp với nhà cung cấp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật phần mềm (nếu có) và tư vấn kỹ thuật trong suốt quá trình khai thác.

Việc tổ chức bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện theo quy trình quản lý kỹ thuật, có ghi chép, theo dõi và đánh giá định kỳ, nhằm bảo đảm thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong mọi tình huống.

# CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

## Hiệu quả chuyên môn nghiệp vụ

Việc đầu tư hệ thống thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) giúp nâng cao rõ rệt năng lực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, định vị và khảo sát hộp đen dưới nước. So với phương pháp truyền thống (sử dụng thợ lặn hoặc thiết bị dò thụ động), ROV cho phép:

- Chủ động triển khai tìm kiếm ở độ sâu đến 500 m, vượt xa giới hạn của thợ lặn;

- Tăng khả năng phát hiện tín hiệu hộp đen thông qua hệ thống thu tín hiệu âm định hướng (ATS) hoạt động trong dải tần 8,8 kHz và 37,5 kHz;

- Quan sát hiện trường dưới nước bằng hệ thống sonar và camera, kể cả trong điều kiện nước đục, tầm nhìn hạn chế;

- Truyền dữ liệu hình ảnh và thông tin theo thời gian thực về trạm điều khiển, hỗ trợ đánh giá hiện trường nhanh chóng và chính xác;

- Tiếp cận trực tiếp mục tiêu và hỗ trợ thao tác thu hồi thông qua tay gắp robot.

Nhờ đó, hiệu quả tìm kiếm được nâng cao đáng kể, thời gian triển khai được rút ngắn, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho lực lượng tham gia.

## Hiệu quả năng lực tổ chức và triển khai tìm kiếm cứu nạn

Việc trang bị hệ thống ROV góp phần nâng cao năng lực tổ chức, điều hành và phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu nạn hàng không, cụ thể:

- Tăng cường khả năng chủ động triển khai lực lượng tìm kiếm trên biển, giảm phụ thuộc vào các đơn vị hỗ trợ bên ngoài;

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng tham gia TKCN (hàng không, hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, địa phương…);

- Cung cấp thông tin hiện trường chính xác, trực quan, giúp nâng cao chất lượng công tác chỉ huy, điều hành;

- Cho phép triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ: dò tìm tín hiệu, khảo sát hiện trường và hỗ trợ thu hồi vật thể.

Thiết bị ROV đóng vai trò là công cụ kỹ thuật chủ lực trong các chiến dịch tìm kiếm dưới nước, giúp chuẩn hóa quy trình tác nghiệp và nâng cao tính chuyên nghiệp của lực lượng TKCN hàng không.

## Hiệu quả kinh tế - xã hội

Dự án mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội gián tiếp nhưng có ý nghĩa lớn, bao gồm:

- Góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố, tai nạn hàng không trên biển, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản;

- Hỗ trợ kịp thời công tác điều tra tai nạn hàng không thông qua việc thu hồi hộp đen, từ đó đưa ra các khuyến cáo an toàn, phòng ngừa sự cố tương tự;

- Tăng cường năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp khác trên biển (tàu chìm, phương tiện gặp nạn, tìm kiếm vật thể dưới nước…);

- Góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức độ an toàn và niềm tin của người dân đối với hoạt động hàng không;

Tăng cường năng lực thực hiện nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn theo các tiêu chuẩn của ICAO và IAMSAR.

## Hiệu quả lâu dài của dự án

Hệ thống thiết bị được đầu tư có tính hiện đại, đồng bộ và khả năng mở rộng, mang lại hiệu quả lâu dài:

- Tạo nền tảng công nghệ cho việc phát triển năng lực tìm kiếm cứu nạn dưới nước trong tương lai;

- Có thể nâng cấp, tích hợp thêm các cảm biến và công nghệ mới khi cần thiết;

- Giảm phụ thuộc vào thuê thiết bị hoặc hỗ trợ từ nước ngoài trong các tình huống khẩn cấp;

- Góp phần nâng cao vị thế và năng lực của ngành hàng không dân dụng Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

# CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## Kết luận

Công tác tìm kiếm cứu nạn hàng không, đặc biệt trong các tình huống tai nạn xảy ra trên biển, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn bay, phục vụ công tác điều tra tai nạn và thực hiện nghĩa vụ quốc gia theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Trong đó, việc tìm kiếm, định vị và thu hồi hộp đen tàu bay là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong việc xác định nguyên nhân tai nạn và đưa ra các khuyến cáo an toàn.

Trong điều kiện thực tế tại Việt Nam, với đặc điểm vùng biển rộng lớn, địa hình đáy biển phức tạp, nước đục và tầm nhìn hạn chế, việc triển khai tìm kiếm dưới nước bằng các phương pháp truyền thống còn nhiều hạn chế, đặc biệt về độ sâu hoạt động, hiệu quả tìm kiếm và mức độ an toàn cho lực lượng tham gia.

Trên cơ sở phân tích yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện môi trường và thực trạng trang thiết bị hiện có, có thể khẳng định rằng việc đầu tư hệ thống thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) tích hợp các chức năng dò tìm tín hiệu hộp đen, khảo sát hiện trường, định vị dưới nước và hỗ trợ thao tác là hoàn toàn cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và xu hướng công nghệ hiện đại.

Phương án kỹ thuật được đề xuất trong báo cáo đã bảo đảm:

- Tính phù hợp với điều kiện khai thác thực tế, tập trung vào dải độ sâu đến 500 m, phù hợp với khu vực thềm lục địa nơi có khả năng cao xảy ra tai nạn và triển khai tìm kiếm;

- Tính đồng bộ và hiệu quả, tích hợp các hệ thống ATS, sonar, camera, DVL, USBL và tay gắp robot, cho phép thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ dưới nước;

- Tính khả thi trong triển khai, với thiết bị có khả năng cơ động cao, dễ vận chuyển, phù hợp với điều kiện khai thác của các đơn vị TKCN hiện có;

- Tính an toàn và hiện đại, giảm thiểu phụ thuộc vào thợ lặn, nâng cao hiệu quả và độ an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực tìm kiếm, định vị và khảo sát hộp đen dưới nước mà còn tăng cường khả năng chủ động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong công tác tìm kiếm cứu nạn hàng không, giảm phụ thuộc vào hỗ trợ bên ngoài và đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế.

Từ các phân tích trên, có thể kết luận rằng dự án đầu tư hệ thống thiết bị tìm kiếm, định vị và khảo sát hộp đen dưới nước là cần thiết, cấp bách, có tính khả thi cao về mặt kỹ thuật và mang lại hiệu quả thiết thực về mặt chuyên môn nghiệp vụ cũng như kinh tế - xã hội.

## Kiến nghị

Để bảo đảm dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, kiến nghị:

- Chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật;

- Bố trí đầy đủ và kịp thời nguồn vốn thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ triển khai, tránh kéo dài thời gian thực hiện làm ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác thiết bị;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh, lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của dự án;

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng trong quá trình triển khai, đặc biệt đối với các nội dung nghiệm thu, thử nghiệm và đánh giá khả năng hoạt động thực tế của thiết bị trong môi trường nước;

- Tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ và giao đơn vị sử dụng xây dựng quy trình khai thác, bảo đảm lực lượng vận hành có đủ năng lực sử dụng thiết bị an toàn, hiệu quả và duy trì trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.