TỐNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BQL DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY	          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:	/                 				   Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026

BÁO CÁO THÁNG 6 NĂM 2026

Tình hình thực hiện dự án “Đầu tư hệ thống cảnh báo, chống xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam”

(Phục vụ họp giao ban công tác kế hoạch đầu tư tháng 06 năm 2026)

Kính gửi: Tổng giám đốc

Căn cứ Công văn số  7023/QLB-KHĐT ngày 8/10/2025 của Tổng công ty về việc áp dụng mẫu báo cáo đánh giá tình hình triển khai các dự án/gói thầu phục vụ hội nghị giao ban về công tác kế hoạch, đầu tư;

Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay (QLDA) báo cáo tình hình thực hiện dự án “Đầu tư hệ thống cảnh báo, chống xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam” đến nay như sau:

- Thông tin chung dự án

1. Tên dự án: Đầu tư hệ thống cảnh báo, chống xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

2. Tổng mức đầu tư: 83.919.538.855 VNĐ

3. Người quyết định đầu tư: Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

4. Chủ đầu tư: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

5. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện dự án

6. Nguồn vốn: Vốn của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

7. Tiến độ thực hiện dự án: 24 tháng từ Quý IV/2025 đến Quý III/2027

- Tình hình thực hiện

- Tình hình chuẩn bị đầu tư:

  - Công tác chuẩn bị:

Tổ triển khai dự án được thành lập theo Quyết định số 743/QĐ-QLDA ngày 2/8/2024.

(Chi tiết Quyết định 743/QĐ-QLDA kèm theo)

  - Tình hình triển khai:

Ban QLDA xin báo cáo một số mốc chính trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

+ Ngày 16/10/2024: Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 “Tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Đầu tư hệ thống cảnh báo, chống xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam”.

+ Ngày 24/10/2024: Phê duyệt kết quả lựa chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 01 “Tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án “Đầu tư hệ thống cảnh báo, chống xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam”.

+ Ngày 30/10/2024: Ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng- CONINCO. Trong đó, thời gian thực hiện hợp đồng là 111 ngày (Khảo sát 53 ngày và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là 58 ngày) không bao gồm ngày nghỉ, lễ, tết và thời gian thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng.

+ Ngày Chủ đầu tư chấp thuận báo cáo kết quả khảo sát của nhà thầu tư vấn: 10/02/2025.

+ Ngày 4/3/2025, Ban QLDA có văn bản đề nghị xem xét phương án đầu tư của dự án do quy định của điện lực tại TT 02/2025 ngày 1/2/2025 tác động đến việc lựa chọn phương án đầu tư ban đầu của dự án.

+ Ngày 11/4/2025, Có ý kiến chính thức từ Tổng công ty.

+ Ngày 3/7/2025, Ban QLDA có công văn xin ý kiến về “Tiêu chuẩn hệ thống thiết bị cảnh báo xâm nhập”;

+ Ngày 14/7/2025, Ban QLDA có văn bản giải trình ý kiến “Tiêu chuẩn hệ thống thiết bị cảnh báo xâm nhập”;

+ Ngày 25/7/2025, Ban QLDA tiếp nhận ý kiến lần 2 của Ban Kỹ thuật đối với nội dung “Tiêu chuẩn hệ thống thiết bị cảnh báo xâm nhập”;

Theo đó, đối với các nội dung tồn tại trong văn bản, Ban QLDA đã làm việc trực tiếp để giải thích, thống nhất nội dung tiêu chuẩn.

Các bên thống nhất: Ban QLDA hỗ trợ Ban An ninh triển khai nội dung trình tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Ngày 12/8/2025, Nhà thầu tư vấn nộp sản phẩm chính thức lần 1;

+ Ngày 13/8/2025, Ban QLDA trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Đầu tư hệ thống cảnh báo, chống xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam” lần 1;

+ Ngày 27/8/2025, có ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định dự án;

+ Ngày 18/9/2025, Ban An ninh đã lấy ý kiến đối với dự thảo quy định YCKT hệ thống hàng rào điện tử phát hiện và cảnh báo xâm nhập;

Theo đó, với nội dung này, Ban QLDA đang phối hợp với Ban An ninh làm việc với Ban Kỹ thuật để hoàn thiện tiêu chuẩn.

+ Ngày 26/9/2025, Ban QLDA có tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Đầu tư hệ thống cảnh báo, chống xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam” lần 2;

+ Ngày 1/10/2025, Ban QLDA trình xin phê duyệt KHLCNT gói thầu số 02 “Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị hàng rào điện tử” trên cơ sở quy định về đấu thầu trước.

Về nội dung này, Ban QLDA đã tiếp nhận ý kiến thẩm định ngày 10/10/2025. Theo đó, Ban QLDA đang triển khai xây dựng HSMT để sớm trao đổi, thống nhất trước nhằm rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt.

+ Ngày 9/10/2025: Ban dự án nhận được Báo cáo thẩm định lần 2 của Hội đồng thẩm định.

+ Ngày 11/11/2025: Nhà thầu tư vấn nộp dự thảo BCKTKT (sau thẩm định lần 2). Ban dự án đang nghiên cứu ý kiến hội đồng thẩm định và xem xét sản phẩm tư vấn hoàn thiện.

+ Ngày 15/11/2025: Ban QLDA đã trình xin phê duyệt BCKTKT lần 3 trên cơ sở buổi làm việc với Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Tiến và thống nhất việc trình dự án trên cơ sở 33 điểm đã duyệt khi xây dựng kế hoạch.

+Từ ngày 17-18: Ban QLDA đang phối hợp với Ban An ninh, Kỹ thuật để thống nhất lại tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống hàng rào điện tử.

+ Theo đó, ngày 27/11/2025, các bên thống nhất nội dung hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống hàng rào điện tử để Ban An Ninh làm cơ sở trình phê duyệt.

+ Ngày 21/1/2026, Tổng công ty đã có Tờ trình số 382/TTr-QLB đề nghị chấp thuận yêu cầu kỹ thuật hệ thống hàng rào điện tử sử dụng công nghệ dây căng có cảm biến lực căng dây vật lý phát hiện và cảnh báo xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty;

+ Ngày 23/1/2026, Ban Kiểm toán nội bộ đã có ý kiến thống nhất với nội dung yêu cầu kỹ thuật hệ thống hàng rào điện tử sử dụng công nghệ dây căng có cảm biến lực căng dây vật lý phát hiện và cảnh báo xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty.

+ Tính đến thời điểm 12/2/2026, TCT đã trình Hội đồng thành viên phê duyệt dự án. Ban QLDA đang tích cực bám sát để kịp thời in hồ sơ gốc để phê duyệt.

+ Dự án đã có Nghị quyết thông qua ngày 8/4/2026 tại VB số 146/NQ-HĐTV về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Đầu tư hệ thống cảnh bảo chống xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam”;

+ Ngày 13/4/2026, Hội đồng thành viên đã có quyết định số 156/QĐ-HĐTV phê duyệt dự án “Đầu tư hệ thống cảnh bảo, chống xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

+ Ngày 22/4/2026, Tổng công ty có Quyết định phê duyệt KHLCNT dự án “Đầu tư hệ thống cảnh báo, chống xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam”.

+ Ngày 24/4/26, Quyết định thành lập tổ chuyên gia số 470/QĐ-QLDA của giám đốc ban QLDA chuyên ngành về việc thành lập tổ chuyên gia gói thầu số 02 “Cung cấp lắp đặt hệ thống thiết bị hàng rào điện tử” thuộc dự án “Đầu tư hệ thống cảnh báo, chống xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam” và trong ngày Ban QLDA đã có tờ trình số 01/TCG.470 ngày 24/4/2026 về việc trình xin phê duyệt E-HSMT gói thầu 02 “Cung cấp lắp đặt hệ thống thiết bị hàng rào điện tử” thuộc KHLCNT dự án “Đầu tư hệ thống cảnh báo, chống xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam”.

+ Ngày 13/5/2026, Ban QLDA triển khai trình chính thức trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để triển khai phê duyệt theo quy định.

+ Ngày 5/6/2026, Tổ chuyên gia đã tiến hành mở thầu và hiện tại đang triển khai đánh giá, lựa chọn nhà thầu.

- Tình hình bố trí vốn: Theo kế hoạch giao năm 2026 tại Quyết định số 2149/QĐ-QLB ngày 18/3/2026.

  - Đánh giá:

- Tháng 6/2026: Đảm bảo thực hiện và bám sát kế hoạch đã đề ra.

- Tình hình thực hiện dự án:

  - Tình hình thực hiện các gói thầu của dự án:

- Gói thầu 02: “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hàng rào điện tử”: Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu TV03: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị”: Đang triển khai

- Gói thầu 04 “Kiểm toán”: Dự kiến sang năm 2027 sẽ triển khai.

  - Tình hình giải ngân của dự án:

- Kế hoạch giải ngân trong năm 2026

ĐVT: 1000 đồng

| TT | Tháng | Giá trị theo kế hoạch trong năm | Giá trị thực hiện trong tháng | Tỷ lệ % hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Từ T1-T12 | 22.330.389 |  |  |  |
| 2 | T7 |  | 21.668.309 |  | Giá trị tạm ứng hợp đồng gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị. |
|  |  |  | 175.379 |  | Giá trị tạm ứng gói giám sát |
|  | T9 |  | 114.377 |  | Giá trị tạm ứng gói kiểm toán |
| Tổng cộng |  | 22.330.389 | 22.330.389 |  |  |

- Đánh giá trình hình giải ngân của dự án: Việc giải ngân dự án trong năm 2026 tập trung chủ yếu vào giá trị tạm ứng của gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị hàng rào điện tử. Theo tiến độ thực tế như đã báo cáo trên, khả năng đáp ứng tiến độ giải ngân như đã đăng ký. Về giá trị còn phụ thuộc giá chào và ký hợp đồng của nhà thầu trúng thầu.

- Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị:

Quá trình triển khai trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Ban QLDA đã gặp một số khó khăn bao gồm cả nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư còn kéo dài. Trong năm 2026, Ban QLDA sẽ tập trung triển khai, cố gắng rút ngắn tối đa thời gian thực hiện dự án để sớm nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, đảm bảo tăng cường cho công tác an ninh, an toàn trong các khu vực hạn chế. Ban QLDA rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ ban lãnh đạo Tổng công ty, nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan thẩm định, ban chức năng Tổng công ty.

Kính báo cáo!

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TTH743 (Gi02b). | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

3