## Trang tính1
PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC GÓI THẦU/DỰ ÁN ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NĂM 2026 (Kèm theo Công văn số /QLDA-KH ngày 25 tháng 6 năm 2026) | [17 empty] | Đơn vị tính: 1000 VNĐ
TT | TÊN DỰ ÁN | NỘI DUNG DỰ ÁN THEO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT |  |  | NỘI DUNG THỰC TẾ THỰC HIỆN | [10 empty] | NGUYÊN NHÂN CHẬM TIẾN ĐỘ (Trong trường hợp dự án/gói thầu chậm tiến độ) | GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT ĐỂ BÙ TIẾN ĐỘ
[5 empty] | GIÁ TRỊ THỰC HIỆN |  | GÓI THẦU
|  | SỐ/ NGÀY QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT/ĐIỀU CHỈNH (NẾU CÓ) | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ | THỜI GIAN THỰC HIỆN | GIÁ TRỊ GIẢI NGÂN DỰ ÁN (LŨY KẾ TỪ THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU THỰC HIỆN DA) | TỶ LỆ GIẢI NGÂN DA | GIÁ GÓI THẦU/ DỰ TOÁN GÓI THẦU (NẾU CÓ) | GIÁ KÝ HỢP ĐỒNG | TÊN NHÀ THẦU KÝ HỢP ĐỒNG | SỐ HỢP ĐỒNG/ NGÀY HỢP ĐỒNG CÓ HIỆU LỰC | THỜI GIAN THỰC HIỆN GÓI THẦU | TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN, GÓI THẦU (Cung cấp tình hình thực hiện chi tiết) | TỶ LỆ % CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GÓI THẦU
[14 empty] | ĐÁP ỨNG | KHÔNG ĐÁP ỨNG
1 | Đài KSKL Buôn Mê Thuột | - QĐ số 66/QĐ-HĐTV điều chỉnh TMĐT: 74.043.609 và TGTH dự án từ QI/2018 đến QII/2020 - QĐ 261/QĐ-HĐTV : QI/2018 đến QIII/2021 - QĐ 179/QĐ-HĐTV : QI/2018 đến QIV/2022 - QĐ 460/QĐ-HĐTV : QI/2018 đến QII/2023 - QĐ 293/QĐ-HĐTV : QI/2018 đến QIV/2023 - QĐ 537/QĐ-HĐTV : QI/2018 đến QI/2024 - QĐ 116/QĐ-HĐTV : QI/2018 đến QII/2024 - QĐ 575/QĐ-HĐTV : QI/2018 đến QIV/2024. | 74043609 | 2018-2024 | 55743390.53 | 75.28% | [5 empty] | - Hoàn thành phê duyệt điều chuyển tài sản thuộc dự án "Đài Kiểm soát không lưu Buôn Ma Thuột" cho Công ty Quản lý bay miền Nam quản lý, khai thác, sử dụng tại QĐ số 31/QĐ-HĐTV ngày 20/01/2026; - Hoàn thành phê duyệt quyết toán gói thầu: GT 01(Thiết kế BVTC - lập tổng DT giai đoạn trước điều chỉnh dự án, Lập báo cáo NCKT điều chỉnh, điều chỉnh thiết kế BVTC - lập dự toán điều chỉnh, bổ sung công tác khảo sát xây dựng, lập dự toán các gói thầu 10-14-15-16-17-18); Gói thầu 04A; Gói thầu 17; Gói thầu 18 |  |  |  | Tập trung vào khâu hoàn thiện hồ sơ quyết toán của nhà thầu theo ý kiến của Ban và kiểm toán độc lập. Ngoài ra, việc xác định thời gian phạt cũng mất nhiều thời gian do khả năng phối hợp của nhà thầu kém. | Ban QLDA đã quyết liệt làm việc, thường xuyên liên lạc cấp có thẩm quyền tạo áp lực và hiện nay, các nhân sự có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đang có cải thiện tích cực
| Tư vấn khảo sát địa chất |  |  |  | 268631 |  | 268631 | 268631 | Liên hiệp địa kỹ thuật công trình miền Nam | Hợp đồng Số 37-11/HĐTV ngày 02/7/2011 | 30 ngày | Ban QLDA đã trình thanh lý HĐ của gói thầu | 100% | x
| Tư vấn lập dự án |  |  |  | 98043 |  | 291356 | 302664 |  |  |  | Ban QLDA đang liên hệ để thanh lý HĐ của gói thầu | 100% | x
| Gói 01: Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục XD |  |  |  | 336800 |  | 745953 | 745953 | Công ty AEC. | Hợp đồng số 2781/2015/HĐ-QLB ngày 27/5/2015 |  | Hoàn thành phê duyệt quyết toán gói thầu | 100% | x
| Gói 02: Thiết kế BVTC, dự toán hạng mục đường điện trung thế |  |  |  | 0 |  | 13043 | 13043 | Công ty TNHH Kỹ thuật Điện Phương Nam | Hợp đồng số 1306/2015/QLB-HĐTVTK ngày 27/2/2015 | 45 ngày | Liên hệ để ký QT A-B | 100% | x
| Gói 03: Thẩm tra thiết kế Hạng mục XD và dự toán |  |  |  | 40000 |  | 40000 | 40000 | Viện Kinh tế, Bộ XD | Hợp đồng số 442/QLB-HĐKT ngày 04/02/2016 |  | Hoàn thành việc thanh lý HĐ của gói thầu | 100% | x
| Gói 3A; Thẩm tra thiết kế thi công |  |  |  | 41831 |  | 41832 | 41832 | Công ty TNHH ADCC | Hợp đồng số 5636/QLB-HĐKT ngày 12/12/2018 | 15 ngày | Hoàn thành việc thanh lý HĐ của gói thầu | 100% | x
| Gói 04: Giám sát thi công XD và lắp đặt TB (Giám sát gói 13, 14, 15, 16, 17, 18) |  |  |  | 771522 |  | 935633 | 916000 | Liên danh Cty AEC – Công ty Cp PCCC Bình An Khang | Hợp đồng số 5621/HĐ-QLB ngày 12/11/2019 | 21 tháng | Phối hợp với Ban chức năng giải trình trình quyết toán gói thầu | 100% | x
| Gói 4A: Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị QLB |  |  |  | 65632.555 |  | 66848 | 66848 | công ty AEC. | HĐ gói 4A.BMT - 200/HĐ-QLDA | 45 ngày | Hoàn thành việc thanh lý HĐ của gói thầu | 100% | x
| Gói 06: Kiểm toán công trình |  |  |  | 147392 |  | 543443 | 524227 | công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM | Hợp đồng số 1148/HĐ-QLB ngày 19/3/2019 | 157 ngày | Hoàn thành đúng tiến độ, chưa nghiệm thu | 100% | x
| Gói 07: Hệ thống bàn console |  |  |  | 820733 |  | 823974 | 823974 | Công ty TNHH kỹ thuật QLB. | Hợp đồng số 2060/2020 /HĐ-QLB ngày 13/5/2020 | 90 ngày | Hoàn thành việc thanh lý HĐ của gói thầu | 100% | x
| Gói 08: Thí nghiệm cọc |  |  |  | 105055 |  | 107243 | 107000 | Công ty TNHH Quốc tế Lam Kinh | Hợp đồng số 6235/2019/HĐ-QLB ngày 20/12/2019 | 30 ngày | Hoàn thành việc thanh lý HĐ của gói thầu | 100% | x
| Gói 09: Đo tọa độ |  |  |  | 44600 |  | 45426 | 45426 | Công ty TNHH Quốc tế Lam Kinh | Hợp đồng số 441/2021/HĐ-QLDA ngày 28/4/2021 | 30 ngày | Hoàn thành việc thanh lý HĐ của gói thầu | 100% | x
| Gói 10: Quan trắc biến dạng công trình |  |  |  | 257237 |  | 262000 | 262000 | Công ty TNHH Quốc tế Lam Kinh | Hợp đồng số 1481/QĐ-QLB ngày 26/3/2020 | 18 tháng | Đang trình thanh lý HĐ của gói thầu | 100% | x
| Gói 11: Bảo hiểm công trình |  |  |  | 44979 |  | 76074 | 76074 | Công ty CP Bảo hiểm quân đội Mic | Hợp đồng số 570/HĐ-QLB ngày 19/02/2020 2020 | 19 tháng, mở rộng 24 tháng | Hoàn thành đúng tiến độ, ngày hoàn thành 20/11/2023 | 100% | x
| Gói 13: Xây dựng nhà trạm |  |  |  | 914997.989 |  | 981898 | 925701 | TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tân Sang | Hợp đồng số 4226/2019/HĐ-QLB ngày 19/9/2019 | 03 tháng | Hoàn thành việc thanh lý HĐ của gói thầu | 100% | x
| Gói 14: Xây dựng đài KSKL và các hạng mục phụ trợ |  |  |  | 31379124 |  | 37308644 | 36598689 | công ty Cp Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 | Hợp đồng số 1068/2021/HĐ-QLB ngày 19/3/2021 | 440 ngày | Chuẩn bị hồ sơ trình quyết toán gói thầu, Đang thống nhất các nội dung về giá trị phạt HĐ | 95%
| Gói 15: Cung cấp lắp đặt HT thiết bị điện nguồn, UPS và di chuyển tuyến cáp |  |  |  | 6790322.69 |  | 8631608 | 6588769 | Công ty CP Cơ điện Titan | Hợp đồng số 3715/2020/HĐXD-QLB ngày 31/8/2020 | 04 tháng | Đã quyết toán và thanh lý hợp đồng | 100% | x
| Gói 16: Xây lắp điện trung thế |  |  |  | 1599902 |  | 1973820 | 1615964 | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Vinh | Hợp đồng số HĐ 1890/2020/HĐXD-QLB ngày 27/4/2020 | 04 tháng | Hoàn thành việc thanh lý HĐ của gói thầu | 100% | x
| Gói 17: Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC |  |  |  | 1469493.769 |  | 1440887 | 1368000 | Công ty Giải pháp và Tư vấn Công nghệ Hoàng Mai | Hợp đồng số HĐ 559/2020/HĐ-QLB ngày 04/12/2020 | 06 tháng | Hoàn thành việc thanh lý HĐ của gói thầu | 100% | x
| Gói 18: Chống mối |  |  |  | 153556 |  | 184006 | 184000 | Công ty Phòng chống mối Trường Giang | Hợp đồng số HĐ 927/2020/HĐ-XD ngày 06/3/2020 | 90 ngày | Hoàn thành phê duyệt quyết toán gói thầu | 100% | x
| Gói 19: Cung cấp lắp đặt hệ thống thiết bị quản lý bay |  |  |  | 9015273 |  | 11475944 | 9050173 | Công ty TNHH Công nghệ Dicom | Hợp đồng số HĐ 656/QLB T3/2022 | 06 tháng | Hoàn thành việc thanh lý HĐ của gói thầu | 100% | x
| chi phí Rà phá BM |  |  |  | 16582 |  |  |  |  | - Hợp đồng Số 5482/2019/HĐ-TPBM; Lữ đoàn 72 Bộ Tư lệnh công binh |  | Đã thanh lý |  | x
| Chi phí QLDA |  |  |  | 764637.448 | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | x
| Chi phí khác |  |  |  | 105052.076 | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | x
| PLHĐ AEC |  |  |  | 491994 | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | x
2 | Cơ sở làm việc Công ty Quản lý bay miền Trung. | - Lần 1 tại quyết định 420/QĐ-HĐTV ngày 04/8/2017: quý I/2017 – Quý III/2019. - Lần 2 tại quyết định 446/QĐ-HĐTV ngày 19/9/2018: quý I/2017- quý I/2020. - Lần 3 tại Quyết định số 92/QĐ-HĐTV ngày 11/02/2020: quý I/2017- quý III/2021. - Lần 4 tại Quyết định số 621/QĐ-HĐTV ngày 05/10/2020: quý I/2017- quý III/2022. - Lần 5 tại quyết định 276/QĐ-HĐTV ngày 11/08/2022: quý I/2017 – quý I/2023. - Lần 6 tại quyết định số 607/QĐ-HĐTV ngày 27/11/2024: quý I/2017 – quý III/2025. - Lần 7 tại QĐ 450/QĐ-HĐTV ngày 7/10/2025-Quý IV/2025 | 149922394 | Quý I/2017-Quý III/2025 | 92929301 | 61.98% | [5 empty] | Kiểm toán độc lập đã có báo cáo sơ bộ về hồ sơ các gói thầu. Hiện đang hoàn thiện một số nội dung theo yêu cầu của kiểm toán độc lập
| Gói thầu số 01 "Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi” |  |  |  | 314165 |  | 330700 | 330700 | Công ty AEC | 1633/2016/HĐ-QLB ngày 13/5/2016 | 90 ngày | Đang kiểm toán độc lập
| Gói thầu số 02 “Khảo sát xây dựng phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi” |  |  |  | 275519 |  | 316000 | 316000 | Công ty Cổ phần Tafco Hà Nội | 1632/2016/HĐ-QLB ngày 13/5/2016 | 45 ngày | Đang kiểm toán độc lập
| Gói thầu số 03 “Tư vấn lập HSTK và tổng dự toán” |  |  |  | 868252 |  | 1092877 | 1092877 | Công ty AEC | Hợp đồng: 182/HĐ-QLB ngày 15/01/2018 | 90 ngày | Đang kiểm toán độc lập
| Gói thầu số 04 “Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán công trình”: |  |  |  | 132650 |  | 165812 | 165812 | Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam | 4735/2017/HĐ-QLB ngày 20/09/2017 | 30 ngày | Đang kiểm toán độc lập
| Gói thầu số 05 “ Giám sát thi công công trình” |  |  |  | 1146508 |  | 1795500 | 1795500 | Liên danh VP tư vấn - Sông Hồng Hà | 4078/HĐ-QLB ngày 05/09/2019. | 12 tháng | Đang hoàn thiện hồ sơ để thanh toán gói thầu
| Gói thầu số 06 “Thí nghiệm nén tĩnh cọc” |  |  |  | 160200 |  | 178000 | 178000 | Công ty TNHH Quốc tế Lam Kinh | 3550/2019/HĐ-QLB ngày 06/08/2019. | 30 ngày | Đang kiểm toán độc lập
| Gói thầu số 07 “Tư vấn quan trắc biến dạng công trình" |  |  |  | 127463 |  | 240544 | 240544 | TT hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật | 1462/2021/HĐ-QLDA ngày 26/11/2021 |  | Đang kiểm toán độc lập
| Gói thầu số 08 “Kiểm toán dự án” |  |  |  | 122352 |  | 200000 | 200000 | Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC | 974/HĐ-QLB ngày 23/03/2018 | 120 ngày | Đang thực hiện HĐ
| Gói thầu số 09 “Bảo hiểm công trình” |  |  |  | 114888 |  | 130368 | 130368 | Tổng công ty bảo hiểm PVI | C31/BHKT/PVI-QLB ngày 17/06/2021 |  | Đang hoàn thiện hồ sơ để thanh toán HĐ
| Gói thầu số 10 “Xây lắp dân dụng” |  |  |  | 58486187 |  | 68952666 | 68952666 | Tổng công ty ĐTPT hạ tầng đô thị UDIC | 2258/2021/HĐ-QLB ngày 02/06/2021. | 356 ngày | Đang hoàn thiện hồ sơ để thanh toán HĐ , Hiện tại nhà thầu đang đề nghị xác nhận khối lượng phát sinh, Ban QLDA đang triển khai hoàn tất hồ sơ phát sinh và ký phụ lục hợp đồng để đầy đủ hồ sơ để trình quyết toán dự toán và tính toán xác định trách nhiệm chậm phạt, bồi thường HĐ nếu có
| Gói thầu số 11 “Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC”: |  |  |  | 1791768 |  | 1930000 | 1930000 | Công ty TNHH Giải pháp và tư vấn công nghệ hoàng mai | 127/2023/HĐXD-QLB ngày 12/01/2023. | 05 tháng | Đang kiểm toán độc lập
| Gói thầu số 12 “Cung cấp, lắp đặt hệ thống cơ điện và máy phát điện" |  |  |  | 21401488 |  | 23833448 | 20501302 | Công ty Cp Hà ĐÔ | 3143/2022/HĐXD-QLB ngày 09/06/2022. | 207 ngày | Đang hoàn thiện hồ sơ để thanh toán HĐ
| Gói thầu số 13 “Xây lắp tuyến điện trung thế và trạm biến áp” |  |  |  | 2039204 |  | 2179976 | 2179976 | Công ty CP Hạ Tầng Toàn Cầu | 1657/HĐXD-QLDA ngày 31/12/2021 | 03 tháng | Đang kiểm toán độc lập
| Gói thầu số 15 “Chống mối” |  |  |  | 777880 |  | 833875 | 833875 | Công ty TNHH Trừ mối - Khử trùng | 1142/2021/HĐ-QLDA ngày 28/09/2021 | 30 ngày | Đang kiểm toán độc lập
| Gói thầu số 16 “Quan trắc DIOXIN” |  |  |  | 449675 |  | 449675 | 449675 | Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga | 703/2021/HĐ-QLDA ngày 16/06/2021 | 2 tháng | Đã hoàn thành quyết toán gói thầu và thanh lý hợp đồng
| Gói thầu số 17 “Trang thiết bị nội thất ” |  |  |  | 2184437 |  | 2835621 | 2193677 |  | 439/2025/HĐ-QLDA ngày 11/04/2025. | 02 tháng | Đang hoàn thiện hồ sơ để thanh toán HĐ
| Thẩm định chất lượng công trình |  |  |  | 171000 |  | 190000 | 190000 | Công ty cổ phần KĐKTvà TVXD Thăng Long | 1144/2024/HĐ-QLDA ngày 05/11/2024. | 20 ngày | Đang kiểm toán độc lập
| Chi phí QLDA |  |  |  | 1374508
| Chi phí khác |  |  |  | 991157
3 | Mạng thông tin ATN mặt đất |  | 200000000 | 2024-2026 | 299053 | 0.13% | [5 empty] | Tổng giám đốc đã trình HĐTV phê duyệt tại tờ trình 4126/TTr-QLB ngày 8/6/2026 | [5 empty] | x
| Gói thầu số: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  |  | 262304 |  | 816990 | 810996 | Liên danh Công ty Bưu điện Hà Nội – Công ty CP PT phần mềm và HT công nghệ; | Hợp đồng: 4341/2020/HĐTV-QLB ngày 01/10/2020 | 165 ngày | - Tổng giám đốc đã trình HĐTV phê duyệt tại tờ trình 4126/TTr-QLB ngày 8/6/2026 |  |  |  | Quá trình xem xét, phối hợp làm rõ với nhà thầu để hoàn thiện hồ sơ BCKTKT mất nhiều thời gian do tính chất dự án phức tạp về giải pháp công nghệ cũng như yêu cầu cao về mức độ an toàn dữ liệu. Hệ thống cần xem xét kỹ lưỡng đến các phương án khai thác, vận hành do có nhiều tác động đến các hệ thống, phương thức khai thác hiện hữu. Quá trình cập nhật và xin đầy đủ báo giá của nhà thầu tư vấn gặp khó khăn | Chuẩn bị sớm một số hồ sơ phục vụ công tác LCNT để xin ý kiến các Ban chức năng
| Chi phí QLDA |  |  |  | 36749
4 | Đầu tư thay thế nâng cấp thiết bị A-SMGCS Nội Bài, Tân Sơn Nhất |  | 240000000 | 2024-2028 | 395948 | 0.14% | [5 empty] | Đang triển khai hợp đồng gói thầu 02 "Tư vấn lập BCKTKT" | [5 empty] | x
| Gói thầu số 01 "Tư vấn khảo sát phục vụ lập Báo cáo KTKT" |  |  |  | 176727 |  | 209538 | 200000 | Công ty Cổ phần CONINCO | 695/2025/HĐTV-QLDA-CONINCO ngày 12/6/2025 | 29 ngày | - Đã phê duyệt Báo cáo kết quả khảo sát gói thầu. - Đã hoàn thiện thủ tục thanh toán đến 90% giá trị HĐ (trong năm 2025) |  | x
| Gói thầu số 02: Tư vấn lập Báo cáo KTKT |  |  |  | 156360 |  | 781813 | 781800 | Công ty AEC | 1540/2025/HĐTV-QLDA-AEC ngày 30/12/2025 | 90 ngày | - Đã ký hợp đồng số 1540/2025/HĐTV-QLDA-AEC ngày 30/12/2025. Đã thực hiện tạm ứng 20% giá trị hợp đồng (tạm ứng trong năm 2025); Đang tích cực phối hợp với nhà thầu để sớm hoàn thiện BCKTKT. - Đã thực hiện công tác thống nhất và thoả thuận về vị trí dự kiến, phương án lắp đặt, điểm cấp nguồn, hướng tuyến cáp quang hệ thống MLAT; hạ tầng kết nối với một số hệ thống của ACV trong khu vực Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất. - Ngày 22/4/2026, PTGĐ Nguyễn Mạnh Kiên đã ký Biên bản thống nhất giữa Tổng công ty QLBVN và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về các nội dung lắp đặt MLAT tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất. - Hỗ trợ, phối hợp với nhà thầu để xin báo giá thiết bị; Đang tiếp tục phối hợp, trao đổi trực tiếp với nhà thầu để xem xét về báo giá của các hãng sản xuất và hoàn thiện BCKTKT. Đồng thời xin bổ sung thêm báo giá từ các nhà sản xuất khác |  | x |  |  | Trao đổi, làm việc trực tiếp với nhà thầu về các nội dung của HS báo cáo KTKT. Đối với việc xin báo giá, hỗ trợ để liên hệ với một số đầu mối của các hãng sản xuất để sớm có báo giá thiết bị
| Chi phí QLDA |  |  |  | 62861
5 | Đầu tư hệ thống AWOS tại CHK Đà Nẵng - Liên Khương - Cần Thơ - Vinh |  | 80000000 | 2024-2025 | 384983 | 0.4812% | [5 empty] | Đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Ban chức năng. TCT đã trình Bộ XD thẩm định theo thẩm quyền tại Tờ trình số 4200/TTr-QLB ngày 10/6/2026
| GT 1 Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  |  | 82000 |  | 410000 | 410000 | Công ty AEC | Hợp đồng số 1187/2024/HĐTV-QLDA ngày 12/11/2024 | 70 ngày
| GT 2 Tư vấn khảo sát phục vụ lập BCNCKT |  |  |  | 97000 |  | 489843 | 489843 | Công ty cổ phần TVTKXD công trình miền Bắc | 1338/2024/HĐTV-QLDA ngày 03/12/2025 | 60 ngày | Đã hoàn thành hợp đồng. Triển khai thanh toán hợp đồng khi có quyết định phê duyệt dự án
| Chi phí QLDA |  |  |  | 205983
6 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành sản xuất | - Quý II/2020 - Quý IV/2023 (QĐ 380/QĐ-HĐTV ngày 12/5/2020) - Quý II/2020 - Quý IV/2027 (QĐ 390/QĐ-HĐTV ngày 27/9/2021) | 40000000 | 2020-2027 | 2436741.574 | 6.092% | 794327 | 794000 |  |  |  | Đang tiến hành sơ thẩm, thực hiện thủ tục trình thẩm định phê duyệt dự án |  | x
1 | Gói thầu Tư vấn thẩm tra tính hiệu quả và khả thi |  |  |  | 49980 |  | 59000 | 58800 | Công ty Cổ phần TECKAD | 3865/2019/HĐTV-QLB ngày 20/8/2019 | 10 ngày | Đã hoàn thành | 100%
2 | Gói thầu Tư vấn KS và lập Báo cáo KTKT |  |  |  | 2161621.28 |  | 2311518 | 2205736 | Công ty TNHH PWC Việt Nam | 923/2018/HĐTV-QLB ngày 20/3/2018 | 150 ngày | Đã hoàn thành | 100%
3 | Gói thầu số 01 "Tư vấn khảo sát bổ sung và điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi” |  |  |  | 208675 |  | 794237.793 | 794000 | Công ty Cổ phần phát triển viễn thông (DTE) | 29/2026/HĐTV-QLDA ngày 29/01/2026 | 90 ngày | Đang tiến hành sơ thẩm, thực hiện thủ tục trình thẩm định phê duyệt dự án |  | x
4 | Chi phí quản lý dự án |  |  |  | 16465.294
7 | Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Nội Bài | - QĐ phê duyệt dự án số 700/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2017 PD thời gian 2016-2018 - QĐ số 597/QD-HĐTV ngày 27/11/2019: 2018-2022 - QĐ số 217/QĐ-HĐTV ngày 04/6/2021: 2018-2023 - QĐ số 346/QĐ-HĐTV ngày 12/7/2024: 2018-QI/2026 - QĐ số 95/QĐ-HĐTV ngày 13/3/2026: 2018-QIV/2026 | 234927690 | 2018 - Q.IV/2026 | 70524934.4 | 30.02% | [5 empty] | - Đang trình quyết toán các gói thầu 1,2,3,4,5,7,8,12,13,15,17,18,19 theo Tờ trình số 198/TTr-QLB ngày 13/01/2026 của Tổng giám đốc. Hiện nay Ban QLDA đã giải trình ý kiến thẩm đinh của các Ban chức năng ngày 04/5/2026 tại tờ trình số 487/QLDA-DA1. - Đang triển khai hợp đồng các gói thầu số 6, 9,10,14.
| Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư XD công trinh |  |  |  | 307702 |  | 323890 | 323890 | CTCP AEC | - HĐ số 4237/2015/HĐ-TVKS ngày 21/8/2015 | 30 ngày | Ban QLDA đã giải trình ý kiến thẩm đinh của các Ban chức n ăng ngày 04/5/2026 tại tờ trình số 487/QLDA-DA1
| Gói thầu số 2: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án |  |  |  | 238091 |  | 369819 | 369819 | CTCP AEC | - HĐ số 4341/HĐ-QLB ngày 01/11/2016 | 45 ngày | Ban QLDA đã giải trình ý kiến thẩm đinh của các Ban chức n ăng ngày 04/5/2026 tại tờ trình số 487/QLDA-DA1
| Gói 3: Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 |  |  |  | 14572 |  | 14572 | 14572 | Cty CP phát triển Tài nguyên và Môi trường Thủ đô - | - HĐ số 7931/2016/HĐ-QLB ngày 12/12/2016 | 15 ngày | Ban QLDA đã giải trình ý kiến thẩm đinh của các Ban chức n ăng ngày 04/5/2026 tại tờ trình số 487/QLDA-DA1
| Gói 4: Kế hoạch bảo vệ môi trường |  |  |  | 57339 |  | 57339 | 57339 | T.Tâm KHCN và BVMT GTVT | - HĐ số 224/2017/HĐ-QLB ngày 13/01/2017 | 30 ngày | Ban QLDA đã giải trình ý kiến thẩm đinh của các Ban chức n ăng ngày 04/5/2026 tại tờ trình số 487/QLDA-DA1
| Gói 5: Cắm mốc, trích đo thửa đất phục vụ công tác GPMB |  |  |  | 36855 |  | 70024 | 70024 | Cty CP phát triển Tài nguyên và Môi trường Thủ đô - | - HĐ số 2239/2017/HĐ-QLB ngày 14/4/2017 | 30 ngày | Ban QLDA đã giải trình ý kiến thẩm đinh của các Ban chức n ăng ngày 04/5/2026 tại tờ trình số 487/QLDA-DA1
| Gói số 6: TKBV thi công - dự toán |  |  |  | 475020 |  | 622392 | 609000 | Liên danh cty CDCC-Cty Vinaincon-Cty CP PCCC Thăng Long | - HĐ số 3141/HĐ-QLB ngày 10/7/2018 - Ngày HĐ có hiệu lực: 10/7/2018 | 10 tuần | giám sát tác giả gói thầu radar
| Gói số 7: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình |  |  |  | 0 |  | 71260 | 71260 | Liên danh Viện kinh tế XD và cty CP tư vấn XD công nghiệp và đô thị Việt Nam | - HĐ số 956/HĐ-QLB ngày 11/3/2019 | 02 tháng | Ban QLDA đã giải trình ý kiến thẩm đinh của các Ban chức n ăng ngày 04/5/2026 tại tờ trình số 487/QLDA-DA1
| Gói thầu số 8: Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị dân dụng |  |  |  | 553084 |  | 790978 | 662737 | CTCP Coninco | - HĐ số 3178/2022/HĐ-QLB ngày 13/6/2022 | 18 tháng | Ban QLDA đã giải trình ý kiến thẩm đinh của các Ban chức n ăng ngày 04/5/2026 tại tờ trình số 487/QLDA-DA1
| Gói thầu số 9 "giám sát thi công lắp đặt thiết bị chuyên ngành QLB |  |  |  | 89400 |  | 301598 | 298000 | CTCP Coninco | - Hợp đồng số 528/HĐ-QLDA ngày 29/4/2025 | 06 tháng | Giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu radar
| Gói thầu 10: Cung cấp, lắp đặt hệ thống Radar sơ cấp, thứ cấp |  |  |  | 16433379 |  | 100.940.175.997 (3.465.879USD và 14.119.899.647vnđ) | 12.648.830,54 $ + 13.126.871.901 (Giá trị ký hợp đồng chung cho 5 radar) | ELDIS PARDUBICE, S.R.O.; | - Hợp đồng: 1239/HĐ-QLB ngày 26/02/2025 - Ngày HĐ có hiệu lực: 13/3/2025 | 12 tháng | Lắp đặt thiết bị từ ngày 29/4/2026
| Gói thầu số 21 "Bay kiểm ta hiệu chuẩn đưa vào khai thác" |  |  |  | 1142932 |  | 3662782 | 3809773 | Công ty TNHH kỹ thuật Quản lý bay | HĐ số 1005/2025/HĐ-QLDA ngày 04/9/2025 | 02 tháng | Chưa thực hiện hợp đồng (chờ lắp đặt thiết bị gói thầu radar)
| Gói thầu số 12: Rà phá bom mìn |  |  |  | 57879 |  | 58976 | 58976 | Viện kỹ thuật Công Binh - Bộ tư lệnh Công Binh | - HĐ số 2732/QLB ngày 13/6/2018 | 04 ngày | Ban QLDA đã giải trình ý kiến thẩm đinh của các Ban chức n ăng ngày 04/5/2026 tại tờ trình số 487/QLDA-DA1
| Gói thầu số 13: Thử tải cọc, quan trắc lún |  |  |  | 287139 |  | 324952 | 324952 | Công ty TNHH Quốc tế Lam Kinh | - HĐ số 162/HĐ-QLDA ngày 15/02/2022 | 24 tháng | Ban QLDA đã giải trình ý kiến thẩm đinh của các Ban chức n ăng ngày 04/5/2026 tại tờ trình số 487/QLDA-DA1
| Gói thầu 14: Bảo hiểm công trình |  |  |  | 171267 |  | 269681 | 269681 | TCT Bảo hiểm PVI | - HĐ số 1308/HĐ-QLDA ngày 28/10/2021 | 18 tháng, gia hạn thời gian đến 31/12/2026 | Bảo hiểm cho gói thầu radar
| Gói thầu số 15: Xây dựng tháp radar và các hạng mục phụ trợ |  |  |  | 22212675 |  | 26175987 | 26175987 | Liên danh Constrexim8-Licogi 18.5 | - HĐ số 3144/2022/HĐ-QLB ngày 09/6/52022 | 300 ngày (gia hạn thời gian đến 28/5/2023) | Ban QLDA đã giải trình ý kiến thẩm đinh của các Ban chức n ăng ngày 04/5/2026 tại tờ trình số 487/QLDA-DA1
| Gói thầu số 16 "Kiểm toán" |  |  |  | 146534.4 |  | 392541 | 373120 | Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY | - HĐ số 280/HĐ-QLDA ngày 14/3/2025 | 06 tháng | Đang thực hiện
| Gói thầu số 17: Cung cấp thiết bị trung thế, thiết bị điện, giám sát điều khiển |  |  |  | 7466035 |  | 8405755 | 8041628 | Liên danh Titan-Gia Thái - ESEC | - HĐ số 5234/2022/HĐ-QLB ngày 17/10/2022 | 08 tháng | Ban QLDA đã giải trình ý kiến thẩm đinh của các Ban chức n ăng ngày 04/5/2026 tại tờ trình số 487/QLDA-DA1
| Gói thầu số 18: Cung cấp, lắp đặt hệ thống đường truyền |  |  |  | 4256757 |  | 5042555 | 4730430 | Công ty TNHH công nghệ Dicom | - HĐ số 107/HĐ-QLDA ngày 11/01/2022 | 08 tháng | Ban QLDA đã giải trình ý kiến thẩm đinh của các Ban chức n ăng ngày 04/5/2026 tại tờ trình số 487/QLDA-DA1
| Gói thầu số 19: Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC |  |  |  | 2634451 |  | 3244486 | 2792957 | CTCP đầu tư xây dựng công nghệ Trường Hải | - HĐ số 5752/2022/HĐ-QLB ngày 09/11/2022 | 180 ngày | Ban QLDA đã giải trình ý kiến thẩm đinh của các Ban chức n ăng ngày 04/5/2026 tại tờ trình số 487/QLDA-DA1
| Gói thầu số 20 " Đo toạ độ đài" |  |  |  | 27021 |  | 28443 | 28443 | Công ty TNHH Quốc tế Lam Kinh | Hợp đồng số 1351/2025/HĐ-QLDA ngày 28/11/2025 | 01 tháng | Đã thanh toán cho nhà thầu
| Dịch thuật gói thầu chung Cung cấp lắp đặt các HT radar thuộc 05 dự án radar Nội Bài,CR,Vinh,Quy Nhơn,Cà Mau |  |  |  | 12689
| Thuế nhà thầu |  |  |  | 379571
| Thuế GTGT hàng nhập khẩu |  |  |  | 5819758
| Chi phí GPMB |  |  |  | 5175752
| Chi phí QLDA |  |  |  | 935639
| Chi phí khác |  |  |  | 1593393
8 | Trạm radar thứ cấp Vinh | - Phê duyệt dự án QĐ số 504/QĐ-HĐTV ngày 14/11/2016, thời gian 2016-2018 - Lần 1 QĐ số 599/QĐ-HĐTV ngày 24/12/2018, thời gian 2016-2020 - Lần 2 QĐ số 596/QĐ-HĐTV ngày 27/11/2019, thời gian 2016-2021 - Lần 3 QĐ số 17/QĐ-HĐTV ngày 17/01/2022, thời gian 2016-QIV/2023 - Lần 4 QĐ số 344/QĐ-HĐTV ngày 12/7/2024, thời gian 2016-QI/2026 - Lần 5 QĐ số 95/QĐ-HĐTV ngày 13/3/2026: 2016-QIV/2026 | 128864813 | 2016 - Q.IV/2026 | 85731357 | 66.53% | [5 empty] | - Hoàn thành công tác quyết toán các gói thầu số 1, 3, 4, 10. - Đang trình quyết toán các gói thầu 2, 6, 7. - Đang triển khai hợp đồng các gói thầu số 8 “Giám sát thi công lắp đặt thiết bị chuyên ngành quản lý bay”, gói thầu số 9 “Kiểm toán”, gói thầu số 15 “Cung cấp và lắp đặt hệ thống Radar”, gói thầu số 11 “Bay hiệu chuẩn”. | [5 empty] | x
| Gói thầu 1: Khảo sát phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng |  |  |  | 306809 |  | 322570 | 322957 | Công ty AEC | - HĐ số 4236/2015/HĐ-TVKS ngày 21/8/2015 | 30 ngày | Đã phê duyệt quyết toán
| Gói thầu 2: Lập dự án đầu tư xây dựng |  |  |  | 275336 |  | 305929 | 305929 | Công ty AEC | - HĐ số 6485/2015/HĐ-QLB ngày 11/12/2015 | 45 ngày | Đang trình phê duyệt quyết toán gói thầu tại Tờ trình số 752/TTr-QLDA ngày 25/6/2026
| Gói thầu 3: Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chất |  |  |  | 41272 |  | 41272 | 41272 | Văn phòng đăng ký sử dụng đất thành phố Vinh | - HD số 1377/HĐ-QLB ngày 21/4/2016 | 15 ngày | Đã phê duyệt quyết toán
| Gói thầu 4: Lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường |  |  |  | 13646 |  | 13646 | 13646 | Công ty CP nước và môi trường Trường Sơn | - HĐ số 2031/2016/HĐ-QLB ngày 06/6/2016 | 30 ngày | Đã phê duyệt quyết toán
| Gói thầu 5: Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình |  |  |  | 298800 |  | 498697 | 498697 | Công ty AEC | - HĐ số 225/2017/HĐ-TVTK ngày 23/01/2017 | 03 tháng | Thực hiện giám sát tác giả gói thầu radar
| Gói thầu 10: Rà phá bom mìn vật nổ |  |  |  | 121000 |  | 147661 | 135507 | Viện kỹ thuật Công binh | - HĐ số 950/HĐ-QLB ngày 21/3/2017 | 04 ngày | Đã thanh lý hợp đồng
| Gói thầu 6: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình |  |  |  | 42551 |  | 59041 | 53189 | Công ty TNHH tư vấn đại học xây dựng | - HĐ số 1015/2QLB ngày 24/3/2017 | 15 ngày | Đang trình phê duyệt quyết toán gói thầu tại Tờ trình số 752/TTr-QLDA ngày 25/6/2026
| Gói thầu 7: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dân dụng |  |  |  | 545306 |  | 597133 | 646237 | Công ty CONINCO | - HĐ số 2503/HĐ-QLB ngày 27/5/2019 | 18 tháng | Đang trình phê duyệt quyết toán gói thầu tại Tờ trình số 752/TTr-QLDA ngày 25/6/2026
| Gói thầu 8: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị chuyên ngành quản lý bay |  |  |  | 66000 |  | 222549 | 220000 | Công ty CONINCO | - HĐ số 529/HĐ-QLDA ngày 29/4/2025 | 06 tháng | Thực hiện giám sát lắp đặt thiết bị radar
| Gói thầu 9: Kiểm toán |  |  |  | 117865 |  | 300120 | 300120 | Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY | - HĐ số 572/HĐ-QLDA ngày 15/12/2020 | 26 tháng | Đang thực hiện hợp đồng
| Gói thầu số 11: Bay kiểm tra hiệu chuẩn đưa vào khai thác |  |  |  | 918029 |  | 2942031 | 3060097 | Công ty TNHH kỹ thuật QLB. | HĐ số 1005/2025/HĐ-QLDA ngày 04/9/2025 | 02 tháng | Chờ lắp đặt thiết bị radar để triển khai thực hiện
| Gói thầu 12: Bảo hiểm công trình |  |  |  | 121546 |  | 127009 | 127009 | Tổng Công ty bảo hiểm quân đội MIC- Thành Đô | - HĐ 3117/HĐ-QLB ngày 5/7/2019 | 18 tháng, gia hạn đến 31/12/2026 | Đang thực hiện bảo hiểm gói thầu radar.
| Gói thầu 13: Thử tải cọc, quan trắc lún |  |  |  | 211074 |  | 234527 | 234527 | Công ty TNHH tư vấn TK và ĐTXD BQP | - HĐ số 2712/HĐ-QLB ngày 12/6/2019 | 18 tháng | Đã thanh lý hợp đồng
| Gói thầu 14: Xây dựng tháp radar và các hạng mục phụ trợ |  |  |  | 21438937 |  | 26125443 | 23442640 | Công ty ĐTPT hạ tầng đô thị UDIC | - HĐ số 2712/HĐ-QLB ngày 12/6/2019 | 285 ngày | Đã thanh lý hợp đồng
| Gói thầu 15: Cung cấp, lắp đặt hệ thống Radar thứ cấp |  |  |  | 39132378 |  | 58.790.983.302 VNĐ (2.048.344USD và 7.479.974.383VNĐ) | 12.648.830,54 $ + 13.126.871.901 (Giá trị ký hợp đồng chung cho 5 radar) | ELDIS PARDUBICE, S.R.O.; | - Hợp đồng: 1239/HĐ-QLB ngày 26/02/2025 - Ngày HĐ có hiệu lực: 13/3/2025 | 12 tháng | Đang thực hiện theo hợp đồng gói thầu chung "Cung cấp, lắp đặt các hệ thống radar" : Đang triển khai lắp đặt thiết bị radar từ ngày 19/3/2026
| Gói thầu 16: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin (Thay đổi giá trị HĐ theo PLHĐ số 4014/HĐ-QLB ngày 04/8/2021) |  |  |  | 4273051 |  | 4291750 | 4273050 | Công ty TNHH công nghệ Dicom | - HĐ số 5700/QLB ngày 21/12/2020 - Ngày HĐ có hiệu lực: 25/12/2020 | 06 tháng | Đã thanh lý hợp đồng
| Gói thầu 17: Cung cấp, lắp đặt thiết bị trung thế, hệ thống cấp dầu máy phát điện, UPS, tủ phân phối |  |  |  | 7694619 |  | 9151384 | 7670300 | Liên danh Tấn Đức- Hoàng Lê Phát | - HĐ 4712/QLB/2019 ngày 02/10/2019 - Ngày HĐ có hiệu lực: 17/12/2019 | 08 tháng | Đã thanh lý hợp đồng
| Gói thầu 18: Đo tọa độ đài |  |  |  | 27917 |  | 29386 | 29386 | Công ty TNHH Quốc tế Lam Kinh | HĐ số 1350/2025/HĐ-QLDA ngày 28/11/2025 | 01 tháng | Đã thanh toán cho nhà thầu
| Gói thầu 19: Hệ thống PCCC |  |  |  | 1260392 |  | 1426882 | 1262987 | Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Nhất Việt | - HĐ Số 4677/QLB ngày 01/10/2019 - Ngày HĐ có hiệu lực: 25/11/2019 | 10 tháng | Đã thanh lý hợp đồng
| Dịch thuật gói thầu chung Cung cấp lắp đặt các HT radar thuộc 05 dự án radar Nội Bài,CR,Vinh,Quy Nhơn,Cà Mau |  |  |  | 12689
| Thuế nhà thầu |  |  |  | 3622586
| Chi phí GPMB |  |  |  | 2258560
| Chi phí QLDA |  |  |  | 1114787
| Chi phí khác |  |  |  | 1816207
9 | Trạm radar thứ cấp Quy Nhơn | - Quý IV/2015-Quý I/2018 (607/QĐ-HĐTV ngày 13/11/2015); - Quý IV/2015-Quý IV/2018 (24/QĐ-HĐTV ngày 13/1/2017); - Quý IV/2015-Quý II/2019 (506/QĐ-HĐTV ngày 25/9/2017); - Quý IV/2015-Quý IV/2021 (507/QĐ-HĐTV ngày 17/10/2019); - Quý IV/2015-Quý IV/2023 (16/QĐ-HĐTV ngày 17/01/2022); - Quý IV/2015-Quý I/2026 (343/QĐ-HĐTV ngày 12/7/2024). - Quý IV/2015-QIV/2026 (QĐ số 95/QĐ-HĐTV ngày 13/3/2026) | 132081126 | Q.IV/2015-Q.IV/2026 | 76178740 | 35.8% | [5 empty] | - Hoàn thành công tác quyết toán, thanh lý hợp đồng các gói thầu số 1, 2, 4, 5. - Đang hoàn thiện hồ sơ, trình quyết toán các gói thầu 8, 12. - Đang triển khai hợp đồng các gói thầu số 3 - Giám sát tác giả; gói thầu số 6 “Giám sát thi công lắp đặt thiết bị chuyên ngành quản lý bay”, gói thầu số 7 “Kiểm toán”, gói thầu số 13 “Cung cấp và lắp đặt hệ thống Radar”, gói thầu số 9 “Bay hiệu chuẩn”, gói thầu số 11 “Bảo hiểm”. | [5 empty] | x
| Gói 1: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư |  |  |  | 472444 |  | 522400 | 427623 | Công ty CP AEC; | Hợp đồng: 46/HĐ-QLBMT ngày 22/8/2013 | 40 ngày | đã phê duyệt quyết toán, thanh lý hợp đồng, thanh toán 100% | 100%
| Gói 2: Rà phá bom mìn, vật nổ |  |  |  | 30530 |  | 30530 | 30530 | Công ty TNHH Vạn Tường | Hợp đồng: 884/HĐKT-QLB ngày 18/3/2016 | 30 ngày | đã phê duyệt quyết toán, thanh lý hợp đồng, thanh toán 100% | 100%
| Gói 3: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán |  |  |  | 371775 |  | 429443 | 429443 | Công ty CP AEC; | Hợp đồng: 1114/HĐ-QLB ngày 01/4/2016 | 90 ngày | thực hiện công việc giám sát tác giả (hiện còn nội dung giám sát tác giả đối với radar). | 90%
| Gói 4: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình |  |  |  | 40000 |  | 40000 | 40000 | Công ty CDCC | Hợp đồng: 1809/HĐ-QLB ngày 24/5/2016 | 30 ngày | đã phê duyệt quyết toán, thanh lý hợp đồng, thanh toán 100% | 100%
| Gói 5: Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (không bao gồm thiết bị QLB) |  |  |  | 409631 |  | 433263 | 412632 | Công ty ADCC; | Hợp đồng: 4920/HĐ-QLB ngày 03/10/2017 | 14 tháng | đã phê duyệt quyết toán, thanh lý hợp đồng, thanh toán 100% | 100%
| Gói 6: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị Quản lý bay |  |  |  | 89400 |  | 219160 | 216000 | Công ty CONINCO | Hợp đồng: 530/HĐ-QLDA ngày 29/4/2025 | 06 tháng | Thực hiện hợp đồng theo tiến độ lắp đặt radar
| Gói 7: Kiểm toán |  |  |  | 105111 |  | 454617 | 451694 | Công ty TNHH TP. Hồ Chí Minh; | Hợp đồng: 5863/HĐKT-QLB ngày 02/11/2017 | 131 ngày | Thực hiện kiểm toán hạng mục theo tiến độ từng giai đoạn | 80%
| Gói 8: Đo tọa độ đài |  |  |  | 28932 |  | 30454 | 30454 | Công ty TNHH Quốc tế Lam Kinh | 1349/2025/HĐ-QLDA ngày 28/11/2025 | 01 tháng | Hoàn thành công viêc, đã thanh toán 95% giá trị hoàn thành | 100%
| Gói 9: Bay hiệu chuẩn |  |  |  | 918029 |  | 3262020 | 3060097 | Công ty TNHH kỹ thuật QLB | Số 1005/2025/HĐ-QLDA ngày 04/9/2025 | 02 tháng | thực hiện hợp đồng theo tiến độ gói radar
| Gói 11: Bảo hiểm công trình |  |  |  | 24000 |  | 115473 | 24100 | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội; | Hợp đồng: 6505/HĐ-QLB ngày 13/12/2017 | 12 tháng | Hoàn thành | 100%
| Gói 11 A: “Bảo hiểm lắp đặt hệ thống radar + radome” |  |  |  | 188586 |  | 188586 | 188586 | (Bảo hiểm Vietinbank) |  |  | đã phát hành chứng nhận bảo hiểm từ 26.12.2025 đến 26.6.2026 | 50%
| Gói 12: Xây dựng tháp Radar và các hạng mục phụ trợ |  |  |  | 21975794 |  | 25620643 | 24100124 | Liên danh nhà thầu: Thành An 665 – Tấn Đức – Tân Phát; | Hợp đồng: 5864/2017/HĐ-QLB ngày 02/11/2017 | 542 ngày | Đang phối hợp nhà thầu hoàn thiện, bổ sung biên bản phạt chậm tiến độ, | 100%
| Gói 13: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Radar + Radome |  |  |  | 38737459 |  | 58.514.506.405 (2.038.871$ +13.022.033.819 VNĐ) | 12.648.830,54 $ + 13.126.871.901 (Giá trị ký hợp đồng chung cho 5 radar) | ELDIS PARDUBICE, S.R.O.; | Hợp đồng: 1239/HĐ-QLB ngày 26/02/2025 | 12 tháng | Đang triển khai thực hiện hợp đồng chung 5 radar (Cà Mau, Vinh, Nội Bài, Cam Ranh). | 80%
| Gói 14: Cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin |  |  |  | 7643250 |  | 7657222 | 7647000 | Liên danh Viện khoa học kỹ thuật bưu điện và Công ty Viễn Đạt; | Hợp đồng: 606/2018/HĐ-QLB ngày 23/02/2018 | 180 ngày | đã phê duyệt quyết toán, thanh lý hợp đồng, thanh toán 100% | 100%
| Gói 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, tuyến cáp điện trung thế |  |  |  | 1809048 |  | 2080782 | 1848431 | Công ty Nhật Quang; | Hợp đồng: 572/2018/HĐ-QLB ngày 13/02/2018 | 150 ngày | đã phê duyệt quyết toán, thanh lý hợp đồng, thanh toán 100% | 100%
| Gói 16: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC |  |  |  | 468814 |  | 493107 | 468814 | Công ty TNHH thương mại & dịch vụ PCCC 4/10; | Hợp đồng: 530/2018/HĐ-QLB ngày 08/02/2018 | 90 ngày | đã phê duyệt quyết toán, thanh lý hợp đồng, thanh toán 100% | 100%
| Gói 17: Ô tô |  |  |  | 1190039 |  | 1195494 | 1190039 | Công ty CP AHCOM Long Biên; | Hợp đồng: 06/HĐ-QLBMT ngày 15/01/2018 | 90 ngày | đã phê duyệt quyết toán, thanh lý hợp đồng, thanh toán 100% | 100%
| Gói 18: Chống mối |  |  |  | 267160 |  | 360443 | 347700 | Công ty phòng chống mối Trường Giang; | Hợp đồng: 4036/2017/HĐ-XD ngày 04/8/2017 | 60 ngày | đã phê duyệt quyết toán, thanh lý hợp đồng, thanh toán 100% | 100%
| Dịch thuật gói thầu chung Cung cấp lắp đặt các HT radar thuộc 05 dự án radar Nội Bài,CR,Vinh,Quy Nhơn,Cà Mau |  |  |  | 12689 | [7 empty] | 100%
| Thuế nhà thầu |  |  |  | 230197
| Chi phí GPMB |  |  |  | 0
| Chi phí QLDA |  |  |  | 1078601
| Chi phí khác |  |  |  | 87251
10 | Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Cam Ranh | - Quyết định 517/QĐ - HĐTV: điều chỉnh tổng mức đầu tư: 255.295.461vnđ - Quyết định 326/QĐ-HĐTV : QIV/2017 đến QI/2023 - Quyết định 296/QĐ-HĐTV : QIV/2017 đến QIV/2024 - Quyết định 345/QĐ-HĐTV : QIV/2017 đến QI/2026 - QĐ số 95/QĐ-HĐTV ngày 13/3/2026: 2017-QIV/2026 | 255295461 | Q.IV/2017 - Q.IV/2026 | 82538228 | 31% | [5 empty] | - Đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình quyết toán trước 31/7/2026 đối với các gói thầu số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13. - Đang triển khai hợp đồng các gói thầu số 6 “TKBV thi công - dự toán” – phần giám sát tác giả, gói thầu số 8 “Giám sát thi công lắp đặt thiết bị chuyên ngành quản lý bay”, gói thầu số 9 “Kiểm toán”, gói thầu số 15 “Cung cấp và lắp đặt hệ thống Radar”, gói thầu số 17 “Bay hiệu chuẩn”.
| Gói 1: Khảo sát phục vụ lập BCNCKT |  |  |  | 473590 |  | 498516 | 498516 | Công ty ADCC | Hợp đồng: 3868/2016/HĐ-TVKS ngày 27/9/2016 | 30 ngày | Dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán trước 10/7/2026 Dự kiến trình quyết toán trước 31/7/2026
| Gói 2: TV lập BCNCKT |  |  |  | 443916 |  | 467280 | 467280 | Công ty ADCC | Hợp đồng: 4109/2016/HĐ-TVLDA ngày 17/10/2016 | 60 ngày | Dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán trước 10/7/2026 Dự kiến trình quyết toán trước 31/7/2026
| Gói 3: Thi công Rà phá bom mìn, vật nổ |  |  |  | 163671 |  | 417453 | 168029 | Lữ đoàn 28 Quân chủng phòng quân | Hợp đồng: 4416/2016/HĐKT tháng 10/2016 | 13 ngày | Dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán trước 10/7/2026 Dự kiến trình quyết toán trước 31/7/2026
| Gói 4: Lập KH bảo vệ môi trường |  |  |  | 23529 |  | 23529 | 23529 | TTQT TNMT Khánh Hoà | Hợp đồng: 623/2017/HĐKT ngày 01/3/2017 | 30 ngày | Dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán trước 10/7/2026 Dự kiến trình quyết toán trước 31/7/2026
| Gói 5: Thiết kế BVTC & Dự toán |  |  |  | 734955 |  | 874832 | 816617 | Liên danh ADCC-Việt-Safe | Hợp đồng: 2907/2018/HĐ-QLB ngày 25/6/2018 | 90 ngày | Dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán trước 10/7/2026 Dự kiến trình quyết toán trước 31/7/2026
| Gói 6: Thẩm tra Thiết kế BVTC & Dự toán |  |  |  | 94050 |  | 122489 | 99000 | Trung tâm Triển khai Công nghệ xây dựng miền Tây | Hợp đồng: 186/2021/HĐ-QLDA ngày 03/3/2021 | 30 ngày | Chờ giám sát tác giả gói thầu radar
| Gói thầu số 11 "Đo toạ độ Đài" |  |  |  | 31803 | 0 | 46200 | 33477 | Công ty TNHH Quốc tế Lam Kinh |  |  | Đã thanh toán cho nhà thầu
| Gói 14: Thi công xây lắp tháp radar và các hạng mục phụ trợ |  |  |  | 52049780 |  | 61694089 | 54462451 | Liên danh ACC-TITAN-GIA THÁI- MEK | Hợp đồng: 2888/2022/HĐ-QLB ngày 26/5/2022; PLHĐ số 3384/2024/PLHĐ-QLB ngày 07/8/2023 | 14 tháng | Đang trình quyết toán gói thầu, TT số: 736/TTr-QLDA ngày 23/6/2026
| Gói 7: Giám sát thi công xây lắp |  |  |  | 843967 |  | 1267238 | 896101 | Liên danh văn phòng tư vấn – Công ty Bình Minh | Hợp đồng: 2889/2022/HĐ-QLB ngày 26/5/2022; PLHĐ số 5446/2024/PLHĐ-QLB ngày 29/8/2024 | 16 tháng | Dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán trước 10/7/2026 Dự kiến trình quyết toán trước 31/7/2026
| Gói 13: Bảo hiểm công trình |  |  |  | 71890 |  | 250388 | 250388 | Tổng công ty Cp Bảo hiểm Quân đội | Hợp đồng: 349/HĐ-QLDA ngày 23/3/2022 |  | Dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán trước 10/7/2026 Dự kiến trình quyết toán trước 31/7/2026
| Gói 10: Quan trắc lún nghiêng - Thí nghiệm cọc |  |  |  | 420626 |  | 348650 | 348650 | Trung tâm Triển khai Công nghệ xây dựng miền Tây | Hợp đồng: 955/2022/HĐ-QLDA ngày 11/7/2022 | 14 tháng | Dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán trước 10/7/2026 Dự kiến trình quyết toán trước 31/7/2026
| Gói 12: Chống mối |  |  |  | 354204 |  | 394840 | 393561 | Công ty TNHH Trừ mối và khử trùng | Hợp đồng: 929/2022/HĐ-QLDA ngày 05/7/2022 | 3 tháng | Dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán trước 10/7/2026 Dự kiến trình quyết toán trước 31/7/2026
| Gói thầu 15: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Radar |  |  |  | 14155603 |  | 86.333.229.907VNĐ (2.946.472USD và 12.524.098.907VNĐ) | 12.648.830,54 $ + 13.126.871.901 (Giá trị ký hợp đồng chung cho 5 radar) | Nhà thầu: ELDIS PARDUBICE, S.R.O. | Hợp đồng: 1239/HĐ-QLB ngày 26/02/2025 có hiệu lực từ ngày 13/3/2025 | 12 tháng | Đang thực hiện hợp đồng chung (Thiết bị đang vận chuyển về Việt Nam). Nhà thầu đang chuẩn bị vận chuyển thiết bị về trạm radar và chuẩn bị cho công tác lắp đặt thiết bị.
| Gói thầu 8: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị chuyên ngành quản lý bay | [5 empty] | 279522 | 277000 | Công ty Coninco | Hợp đồng: 530/HĐ-QLDA ngày 29/4/2025 | 6 tháng | Chờ lắp đặt thiết bị radar để triển khai thực hiện
| Gói 9: Kiểm toán | [5 empty] | 398770 | 382663 | Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam | Hợp đồng: 253/2025/HĐ-QLDA ngày 10/3/2025 | 6 tháng | Đang thực hiện HĐ
| Gói thầu số 16 “Cung cấp, lắp đặt tuyến thông tin liên lạc từ trạm radar đến đài KSKL”: |  |  |  | 6205227 |  | 6744440 | 6536000 | Công Ty TNHH HD Việt Nam | Hợp đồng: 4838/HĐ-QLB ngày 03/10/2023; PLHĐ 4720/2024/PLHĐ-QLB gia hạn HĐ đến 31/7/2024 | 18 tháng | Đang trình quyết toán gói thầu, TT số: 736/TTr-QLDA ngày 23/6/2026
| Gói 17: Bay hiệu chuẩn |  |  |  | 1142932 |  | 3662782 | 3809773 | Công ty TNHH kỹ thuật Quản lý bay | HĐ số 1005/2025/HĐ-QLDA ngày 04/9/2025 | 02 tháng | thực hiện hợp đồng theo tiến độ gói radar
| Dịch thuật gói thầu chung Cung cấp lắp đặt các HT radar thuộc 05 dự án radar Nội Bài,CR,Vinh,Quy Nhơn,Cà Mau |  |  |  | 12689
| Thuế nhà thầu |  |  |  | 325240
| Chi phí QLDA |  |  |  | 1864625
| Chi phí khác |  |  |  | 3125931
11 | Đầu tư thay thế Radar PSR/SSR Nội Bài | Quyết định số 254/QĐ-HĐTV ngày 3/6/2025 | 128868800 | 2024-2026 | 24963279.39 | 19.37% | [5 empty] | Đang triển khai thực hiện dự án |  | x
| Tư vấn lập dự toán |  |  |  | 8811 |  | 9790 | 9790 | Ông Nguyễn Xuân Hội | 08/2025/HĐTV ngày 16/1/2025 | 04 ngày |  | 100%
| Gói thầu số 2: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống radar PSR/SSR Nội Bài |  |  |  | 24923964.1 |  | 101912034 | 94681494 | ELDIS PARDUBICE, S.R.O.; | 195/HĐ-QLB ngày 11/12/2025 | 365 ngày | Nhà thầu đã hoàn thành khảo sát hiện trường tại 03 trạm radar Nội Bài, Sơn Trà 1 và Tân Sơn Nhất trong thời gian từ ngày 21/01/2026 đến ngày 24/01/2026; đã cung cấp danh mục yêu cầu chuẩn bị hạ tầng, mặt bằng, nguồn điện, tiếp địa, điều hòa, truyền dẫn và các điều kiện phục vụ lắp đặt tại từng trạm. – Nhà thầu đã được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài số 06/2026/QĐ-SXD ngày 11/5/2026; đã thông báo Văn phòng điều hành ngày 22/5/2026; đã hoàn thành thủ tục cấp con dấu Văn phòng điều hành tại Việt Nam và mở tài khoản tiền VND tại VBBANK Hà Nội ngày 08/6/2026. – Công tác tài chính thực hiện đúng các bước chính: đã có bảo lãnh thực hiện hợp đồng số GI25BD7238 và GI25BD7280 ngày 15/12/2025; đã mở L/C số LI25B14506 ngày 26/12/2025; đã tạm ứng hợp đồng ngày 22/12/2025 với giá trị 2.817.436,66 USD. – Ban QLDA đã trình Phó Tổng Giám đốc Hồ Sỹ Tùng phê duyệt và triển khai Kế hoạch số 538 quản lý thực hiện Hợp đồng 195; đã tổ chức họp điều hành trực tuyến với ELDIS để đôn đốc tiến độ; đã dự thảo kế hoạch thành lập Đoàn công tác VATM kiểm tra tại nhà máy ELDIS để kiểm chứng thực tế tiến độ sản xuất, điều kiện FAT, năng lực bù tiến độ và các nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến vận chuyển, lắp đặt, SAT/OJT. – VATM đã ban hành Công văn số 4084/QLB ngày 05/6/2026 từ chối thông báo bất khả kháng của ELDIS; đồng thời ban hành Công văn số 4085/QLB ngày 05/6/2026 yêu cầu ELDIS báo cáo lý do chậm FAT, cập nhật Biểu tiến độ HMG chính thức và có biện pháp bù tiến độ. - Ban QLDA đã phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến cải tảo các trạm radar, đến nay theo thông tin trao đổi trực tiếp với đơn vị thì hồ sơ thiết kế cải tạo trạm đã được phê duyệt. – Ngày 19/6/2026, ELDIS gửi email kèm Biểu tiến độ HMG cập nhật. Ban QLDA đã rà soát, đối chiếu với thời hạn hoàn thành Hợp đồng và các yêu cầu của VATM.
| Gói thầu số 3: Bay hiệu chuẩn | [5 empty] | 4029061
| Gói thầu số 4: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị | [5 empty] | 432450
| Gói thầu số 5: Kiểm toán | [5 empty] | 286313
| Gói thầu số 6: Bảo hiểm lắp đặt thiết bị | [5 empty] | 312614
| Chi phí QLDA |  |  |  | 30504.287
12 | Radar mới thay thế radar Thales tại trạm Sơn Trà 1 | Quyết định số 255/QĐ-HĐTV ngày 3/6/2025 | 120768311 | 2025-2026 | 25071831.1 | 20.76% | [5 empty] | Đang triển khai thực hiện dự án |  | x
| Tư vấn lập dự toán |  |  |  | 8811 |  | 9790 | 9790 | Ông Nguyễn Xuân Hội | 08/2025/HĐTV ngày 16/1/2025 | 04 ngày | Đã hoàn thành, Dự án đã được phê duyệt | 100%
| Gói thầu số 2: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống radar sơ cấp, thứ cấp |  |  |  | 24923964.1 |  | 101912034 | 94681494 | ELDIS PARDUBICE, S.R.O.; | 195/HĐ-QLB ngày 11/12/2025 | 365 ngày | – Nhà thầu đã hoàn thành khảo sát hiện trường tại 03 trạm radar Nội Bài, Sơn Trà 1 và Tân Sơn Nhất trong thời gian từ ngày 21/01/2026 đến ngày 24/01/2026; đã cung cấp danh mục yêu cầu chuẩn bị hạ tầng, mặt bằng, nguồn điện, tiếp địa, điều hòa, truyền dẫn và các điều kiện phục vụ lắp đặt tại từng trạm. – Nhà thầu đã được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài số 06/2026/QĐ-SXD ngày 11/5/2026; đã thông báo Văn phòng điều hành ngày 22/5/2026; đã hoàn thành thủ tục cấp con dấu Văn phòng điều hành tại Việt Nam và mở tài khoản tiền VND tại VBBANK Hà Nội ngày 08/6/2026. – Công tác tài chính thực hiện đúng các bước chính: đã có bảo lãnh thực hiện hợp đồng số GI25BD7238 và GI25BD7280 ngày 15/12/2025; đã mở L/C số LI25B14506 ngày 26/12/2025; đã tạm ứng hợp đồng ngày 22/12/2025 với giá trị 2.817.436,66 USD. – Công tác huấn luyện tại nhà máy khóa 1 cho radar Tân Sơn Nhất và Sơn Trà 1 được triển khai từ ngày 04/5/2026 đến ngày 12/6/2026; khóa tiếp theo gối tiếp từ ngày 15/6/2026. – Ban QLDA đã trình Phó Tổng Giám đốc Hồ Sỹ Tùng phê duyệt và triển khai Kế hoạch số 538 quản lý thực hiện Hợp đồng 195; đã tổ chức họp điều hành trực tuyến với ELDIS để đôn đốc tiến độ; đã dự thảo kế hoạch thành lập Đoàn công tác VATM kiểm tra tại nhà máy ELDIS để kiểm chứng thực tế tiến độ sản xuất, điều kiện FAT, năng lực bù tiến độ và các nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến vận chuyển, lắp đặt, SAT/OJT. – VATM đã ban hành Công văn số 4084/QLB ngày 05/6/2026 từ chối thông báo bất khả kháng của ELDIS; đồng thời ban hành Công văn số 4085/QLB ngày 05/6/2026 yêu cầu ELDIS báo cáo lý do chậm FAT, cập nhật Biểu tiến độ HMG chính thức và có biện pháp bù tiến độ. - Ban QLDA đã phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến cải tảo các trạm radar, đến nay theo thông tin trao đổi trực tiếp với đơn vị thì hồ sơ thiết kế cải tạo trạm đã được phê duyệt. – Ngày 19/6/2026, ELDIS gửi email kèm Biểu tiến độ HMG cập nhật. Ban QLDA đã rà soát, đối chiếu với thời hạn hoàn thành Hợp đồng và các yêu cầu của VATM.
| Gói thầu số 3: Bay hiệu chuẩn | [5 empty] | 4029061 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
| Gói thầu số 4: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị | [5 empty] | 432450 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
| Gói thầu số 5: Kiểm toán | [5 empty] | 286313 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
| Gói thầu số 6: Bảo hiểm lắp đặt thiết bị | [5 empty] | 312614 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
| Chi phí QLDA |  |  |  | 139056
13 | Đầu tư mới hệ thống sơ cấp, thứ cấp kết hợp thay thế hệ thống Radar Trac2000/RSM 970 tại Trạm radar Tân Sơn Nhất | Quyết định số 256/QĐ-HĐTV ngày 3/6/2025 | 115100000 | 2024-2026 | 24816665 | 21.56% | [5 empty] | Đang triển khai thực hiện dự án |  | x
| Gói thầu số 1: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống radar sơ cấp, thứ cấp thay thế hệ thống radar TRAC 2000/RSM 970 tại Trạm radar Tân Sơn Nhất |  |  |  | 24799051 |  | 101912034 | 94681494 | ELDIS PARDUBICE, S.R.O.; | 195/HĐ-QLB ngày 11/12/2025 | 365 ngày | – Nhà thầu đã hoàn thành khảo sát hiện trường tại 03 trạm radar Nội Bài, Sơn Trà 1 và Tân Sơn Nhất trong thời gian từ ngày 21/01/2026 đến ngày 24/01/2026; đã cung cấp danh mục yêu cầu chuẩn bị hạ tầng, mặt bằng, nguồn điện, tiếp địa, điều hòa, truyền dẫn và các điều kiện phục vụ lắp đặt tại từng trạm. – Nhà thầu đã được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài số 06/2026/QĐ-SXD ngày 11/5/2026; đã thông báo Văn phòng điều hành ngày 22/5/2026; đã hoàn thành thủ tục cấp con dấu Văn phòng điều hành tại Việt Nam và mở tài khoản tiền VND tại VBBANK Hà Nội ngày 08/6/2026. – Công tác tài chính thực hiện đúng các bước chính: đã có bảo lãnh thực hiện hợp đồng số GI25BD7238 và GI25BD7280 ngày 15/12/2025; đã mở L/C số LI25B14506 ngày 26/12/2025; đã tạm ứng hợp đồng ngày 22/12/2025 với giá trị 2.817.436,66 USD. – Công tác huấn luyện tại nhà máy khóa 1 cho radar Tân Sơn Nhất và Sơn Trà 1 được triển khai từ ngày 04/5/2026 đến ngày 12/6/2026; khóa tiếp theo gối tiếp từ ngày 15/6/2026. – Ban QLDA đã trình Phó Tổng Giám đốc Hồ Sỹ Tùng phê duyệt và triển khai Kế hoạch số 538 quản lý thực hiện Hợp đồng 195; đã tổ chức họp điều hành trực tuyến với ELDIS để đôn đốc tiến độ; đã dự thảo kế hoạch thành lập Đoàn công tác VATM kiểm tra tại nhà máy ELDIS để kiểm chứng thực tế tiến độ sản xuất, điều kiện FAT, năng lực bù tiến độ và các nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến vận chuyển, lắp đặt, SAT/OJT. – VATM đã ban hành Công văn số 4084/QLB ngày 05/6/2026 từ chối thông báo bất khả kháng của ELDIS; đồng thời ban hành Công văn số 4085/QLB ngày 05/6/2026 yêu cầu ELDIS báo cáo lý do chậm FAT, cập nhật Biểu tiến độ HMG chính thức và có biện pháp bù tiến độ. - Ban QLDA đã phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến cải tảo các trạm radar, đến nay theo thông tin trao đổi trực tiếp với đơn vị thì hồ sơ thiết kế cải tạo trạm đã được phê duyệt. – Ngày 19/6/2026, ELDIS gửi email kèm Biểu tiến độ HMG cập nhật. Ban QLDA đã rà soát, đối chiếu với thời hạn hoàn thành Hợp đồng và các yêu cầu của VATM.
| Gói thầu số 2: Bảo hiểm lắp đặt thiết bị | [5 empty] | 312614 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
| Gói thầu số 3: Kiểm toán | [5 empty] | 286313 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
| Gói thầu số 4: Bay hiệu chuẩn | [5 empty] | 4029061 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
| Gói thầu số 5: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị | [5 empty] | 432450 |  |  |  |  | Chưa thực hiện
| Chi phí QLDA |  |  |  | 17614
14 | Đầu tư hệ thống cảnh báo, chống xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam | Quyết định số 156/QĐ-HĐTV ngày 13/4/2026 | 83919538 | Quý IV/2025 - Quý III/2027 | 642852.045 | 0.766% | [5 empty] | Đang tiến hành đánh giá HSDT gói thầu số 2
| Gói thầu số 01 “Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” |  |  |  | 429447.273 |  | 486695 | 486000 | Công ty CONINCO | Hợp đồng: 1112/2024/HĐTV-QLDA-CONINCO, ký ngày 30/10/2024 | 111 ngày | Dự án đã được phê duyệt tại quyết định số 156/QĐ-HĐTV ngày 13/4/2026 | 100%
| Gói thầu số 2: Cung cấp, lắp đặt hệ thống cảnh báo chống xâm nhập khu vực hạn chế | [10 empty] | Đang tiến hành đánh giá HSDT
| Gói thầu số 3: Giám sát công tác lắp đặt thiết bị | [10 empty] | Chuẩn bị công tác lựa chọn nhà thầu
| Gói thầu số 4: Kiểm toán | [10 empty] | Bám sát KH triển khai
| Chi phí QLDA |  |  |  | 213404.772
15 | Mua sắm máy soi, cổng từ, thiết bị phát hiện chất nổ cho Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Cam Ranh, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Đà Nẵng, Đài KSKL Cát Bi | Quyết định số 1829/QĐ-QLB ngày 26/3/2025 | 12441534 | Quý I/2025- Quý II/2026 | 8930602.62 | 71.78% | [5 empty] | Đã có quyết định tạm bàn giao tài sản. Ban QLDA đang phối hợp với đơn vị để thực hiện kiểm đếm và bàn giao hồ sơ ( Đã hoàn thành công tác bàn giao cho QLBMT). Ban QLDA đang triển khai các thủ tục phê duyệt, thương thảo với nhà thầu gói 2 trên cơ sở quyết định chấp thuận chủ trương phát sinh khối lượng và điều chỉnh giá hợp đồng của cấp có thẩm quyền. Đồng thời yêu cầu nhà thầu hoàn tất hồ sơ quyết toán AB ngay sau khi phụ lục hợp đồng được ký kết. | 90% | x
| Gói thầu số 01 “Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” |  |  |  | 167138 |  | 193057 | 193000 | Công ty CP CONINCO | Hợp đồng: 984/2024/HĐTV-QLDA-CONINCO , ký ngày 04/10/2024 | 34 ngày | Hoàn thành | 90% | x
| Gói thầu số 2: Thi công xây dựng nhà trạm |  |  |  | 656216 |  | 838753 | 838753 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Quang Anh | 121/2025/HĐ-QLB ngày 12/08/2025 | 45 ngày | Hoàn thành 90% khối lượng hợp đồng | 90% | x
| Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt máy soi, cổng từ, thiết bị phát hiện chất nổ |  |  |  | 7811457.38 |  | 10475502 | 8837460 | Liên danh BENTA-MD |  | 135 ngày | Hoàn thành 90% khối lượng hợp đồng | 90% | x
| Gói thầu số 4: Giám sát công tác lắp đặt thiết bị |  |  |  | 102413.454 |  | 115966 | 115966 | Công ty CP CONINCO | Hợp đồng:771/2025/HĐTV-QLDA-CONINCO , ký ngày 01/7/2025 | 06 tháng | Hoàn thành 90% khối lượng hợp đồng. | 90% | x
| Chi phí QLDA |  |  |  | 193377.786
16 | Dự án: "Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm KSKL Hà Nội" | Dự án đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư | 156410158 | [8 empty] | Việc hoàn thiện quy hoạch tổng mặt bằng sẽ được triển khai sau khi Hội đồng thành viên chấp thuận về nhu cầu đầu tư. |  | X |  |  | Đề nghị Tổng công ty sớm xác định lại nhu cầu, quy mô, vị trí xây dựng. Trường hợp có điều chỉnh so với kế hoạch 2026 đã giao, đề nghị TCT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 (nhu cầu, quy mô, vị trí, TMĐT, tiến độ và giải ngân) cho phù hợp; đồng thời đưa giá trị giải ngân 2026 của dự án này ra khỏi kế hoạch giải ngân năm 2026 của Ban QLDA.
| Gói thầu: Tư vấn khảo sát | [10 empty] | Dự án đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tổng công ty đang rà soát, xác định lại nhu cầu đầu tư, quy mô đầu tư, địa điểm xây dựng. Ban QLDA chưa đủ cơ sở để triển khai các công việc của dự án, do đó việc giải ngân chưa thực hiện được.
| Gói thầu: Tư vấn lập TKCS và báo cáo nghiên cứu khả thi | [10 empty] | Dự án đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tổng công ty đang rà soát, xác định lại nhu cầu đầu tư, quy mô đầu tư, địa điểm xây dựng. Ban QLDA chưa đủ cơ sở để triển khai các công việc của dự án, do đó việc giải ngân chưa thực hiện được.
| Chi phí QLDA | [10 empty] | Dự án đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tổng công ty đang rà soát, xác định lại nhu cầu đầu tư, quy mô đầu tư, địa điểm xây dựng. Ban QLDA chưa đủ cơ sở để triển khai các công việc của dự án, do đó việc giải ngân chưa thực hiện được.
17 | Dự án: "Cơ sở làm việc của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam" | Dự án đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư | 298468081 | [8 empty] | Việc hoàn thiện quy hoạch tổng mặt bằng sẽ được triển khai sau khi Hội đồng thành viên chấp thuận về nhu cầu đầu tư. |  | X |  |  | Đề nghị Tổng công ty sớm xác định lại nhu cầu, quy mô, vị trí xây dựng. Trường hợp có điều chỉnh so với kế hoạch 2026 đã giao, đề nghị TCT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 (nhu cầu, quy mô, vị trí, TMĐT, tiến độ và giải ngân) cho phù hợp; đồng thời đưa giá trị giải ngân 2026 của dự án này ra khỏi kế hoạch giải ngân năm 2026 của Ban QLDA.
| Gói thầu: Tư vấn khảo sát | [10 empty] | Dự án đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tổng công ty đang rà soát, xác định lại nhu cầu đầu tư, quy mô đầu tư, địa điểm xây dựng. Ban QLDA chưa đủ cơ sở để triển khai các công việc của dự án, do đó việc giải ngân chưa thực hiện được.
| Gói thầu: Tư vấn lập TKCS và báo cáo nghiên cứu khả thi | [10 empty] | Dự án đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tổng công ty đang rà soát, xác định lại nhu cầu đầu tư, quy mô đầu tư, địa điểm xây dựng. Ban QLDA chưa đủ cơ sở để triển khai các công việc của dự án, do đó việc giải ngân chưa thực hiện được.
| Chi phí QLDA | [10 empty] | Dự án đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tổng công ty đang rà soát, xác định lại nhu cầu đầu tư, quy mô đầu tư, địa điểm xây dựng. Ban QLDA chưa đủ cơ sở để triển khai các công việc của dự án, do đó việc giải ngân chưa thực hiện được.
18 | Xây dựng hệ thống quan trắc thời tiết tự động (AWOS) cho Sân bay Phú Bài | Dự án đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư | 28235064 | [8 empty] | Ban QLDA đang tổ chức lập nhiệm nhiệm vụ lập dự án.
| Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật | [10 empty] | Trình phê duyệt nhiệm vụ, dự toán gói thầu 'Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật"
| Chi phí quản lý dự án | [10 empty] | Đã có Quyết dịnh phê duyệt chi phí QLDA giai đoạn chuẩn bị đầu tư năm 2026: Số 383/QĐ-QLDA ngày 02/4/2026
19 | Thiết bị dò tìm hộp đen dưới nước | Dự án đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư | 19046769 | [8 empty] | Ban QLDA đã hoàn thành việc ký hợp đồng tư vấn. Hiện, Ban QLDA đang tích cực phối hợp với nhà thầu tư vấn để làm rõ một số nội dung yêu cầu kỹ thuật trên cơ sở một số tài liệu được cung cấp.
| Gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | [5 empty] | 164644 | 164000 | Công ty AEC | 602/2026/HĐTV-QLDA-AEC ngày 27/5/2026 | 15 ngày | Chuẩn bị triển khai thực hiện hợp đồng
| Mua sắm thiết bị | [10 empty] | Nghiên cứu thực hiện