TỐNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BQL DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BAY	          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:	/                 				   Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026

BÁO CÁO THÁNG 6 NĂM 2026

Tình hình thực hiện dự án “Mua sắm máy soi, cổng từ, thiết bị phát hiện chất nổ cho trung tâm kiểm soát tiếp cận – tại sân Cam Ranh, trung tâm kiểm soát tiếp cận – tại sân Đà Nẵng, đài kiểm soát không lưu Cát Bi.

(Phục vụ họp giao ban công tác kế hoạch đầu tư tháng 06 năm 2026)

Kính gửi: Ban Kế hoạch - Đầu tư

Căn cứ Công văn số  7023/QLB-KHĐT ngày 8/10/2025 của Tổng công ty về việc áp dụng mẫu báo cáo đánh giá tình hình triển khai các dự án/gói thầu phục vụ hội nghị giao ban về công tác kế hoạch, đầu tư;

Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay (QLDA) báo cáo tình hình thực hiện dự án “Mua sắm máy soi, cổng từ, thiết bị phát hiện chất nổ cho trung tâm kiểm soát tiếp cận – tại sân Cam Ranh, trung tâm kiểm soát tiếp cận – tại sân Đà Nẵng, đài kiểm soát không lưu Cát Bi đến nay như sau:

- Thông tin chung dự án

1. Tên dự án: Mua sắm máy soi, cổng từ, thiết bị phát hiện chất nổ cho Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Cam Ranh, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Đà Nẵng, Đài Kiểm soát không lưu Cát Bi.

2. Tổng mức đầu tư: 12.441.534.141 VNĐ

3. Người quyết định đầu tư: Tổng giám đốc TCT Quản lý bay Việt Nam

4. Chủ đầu tư: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

5. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện dự án

6. Nguồn vốn: vốn của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

7. Tiến độ thực hiện dự án: Quý I/2025 đến Quý II/2026

- Tình hình thực hiện

- Tình hình chuẩn bị đầu tư: Đã có Quyết định phê duyệt dự án (Quyết định số 1829/QĐ-QLB ngày 26/3/2025 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam về việc phê duyệt Dự án và KHLCNT dự án “Mua sắm máy soi, cổng từ, thiết bị phát hiện chất nổ cho Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Cam Ranh, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Đà Nẵng, Đài Kiểm soát không lưu Cát Bi”).

Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Gói thầu số 01“Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” đã giải ngân 167.138.000 đồng trên giá trị hợp đồng là 193.000.000 đồng.

- Tình hình thực hiện dự án:

  - Tình hình thực hiện các gói thầu của dự án

- Tình hình thực hiện thi công, lắp đặt:

- Tổng giá trị thực hiện: 8.839.859.000 đồng. Trong đó, tháng 1/2026 đồng giải ngân 184.500.000 đồng của Gói thầu số 02 “Thi công nhà đặt thiết bị”. Tháng 3 giải ngân 67.643.454 đồng của gói thầu số 04 “Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị.

Gói thầu số 02 “Thi công nhà đặt thiết bị” đã hoàn thành công tác thi công tại hiện trường. Hiện tại, Ban QLDA đang phối hợp với các ban chức năng để phê duyệt HS phát sinh làm cơ sở ký phụ lục hợp đồng và hoàn tất hồ sơ để trình quyết toán.

Gói thầu số 03 "Cung cấp lắp đặt thiết bị máy soi, cổng từ, thiết bị phát hiện chất nổ…" được ký kết và có hiệu lực từ ngày 3/10/2025: Nhà thầu đã hoàn thành công tác lắp đặt trang thiết bị theo hợp đồng, hoàn tất công tác hướng dẫn vận hành.

Gói thầu số 04 “Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị”: Đã trình thanh toán đến 90%.

Hiện tại, Ban QLDA đang triển khai công tác tạm bàn giao với đơn vị theo quyết định số 3266/QĐ-QLB ngày 6/5/2026.

- Đánh giá tình hình triển khai thi công, lắp đặt: Đảm bảo tiến độ

  - Tình hình giải ngân của dự án

- Kế hoạch giải ngân trong năm

1000 Đồng

| TT | Tháng | Giá trị theo kế hoạch trong năm | Giá trị thực hiện trong tháng | Tỷ lệ % hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 1.001.103 | 1.001.103 |  |  |
| Tổng cộng |  | 1.001.103 | 1.001.103 |  |  |

- Đánh giá tình hình giải ngân của dự án

Tính đến thời điểm báo cáo, việc đảm bảo kế hoạch giải ngân có tính khả thi. Tổ thực hiện dự án đang bám sát kế hoạch giải ngân để triển khai.

  - Đánh giá tình hình thực hiện: Đảm bảo tiến độ.

  - Kiểm điểm hoạt động trong tháng và kế hoạch trong tháng tiếp theo:

Trong tháng 6/2026, Ban QLDA phấn đấu trình, phê duyệt phát sinh của gói thầu số 02 và ký hợp đồng trong tháng 7 để đủ điều kiện thực hiện quyết toán dự án; đáp ứng kế hoạch năm 2026 đã đăng ký.

- Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị:

Hiện tại, dự án công tác hiện trường cơ bản đã hoàn thành. Ban QLDA đang gấp rút triển khai để hoàn thiện hồ sơ dự án. Trong quá trình này, Ban QLDA rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía Công ty QLB miền Bắc, miền Trung trong việc tạm tiếp nhận và quản lý tài sản.

Song song với đó Ban QLDA rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía các ban chức năng của Tổng công ty; Đặc biệt từ phía Ban An ninh và Trung tâm đào tạo huấn luyện: Sớm hoàn thành công tác đào tạo nhân lực tại các khu vực hạn chế mà dự án đầu tư trang thiết bị để việc cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ được thuận lợi (Nghị định 332/2025/NĐ-CP).

Kính báo cáo!

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TTH744 (Hu02b). | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

3